## Plantilla
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | Kairos
| Gestor de Proyecto: | Valeria Centurion, Gillermo Escalante, Florencia Mendez, Agustina Maldonado, Gonzalo Ulloa
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Líder del Proyecto | Complejo | Usuario con acceso total al sistema | 3 | 1 | 1
| Administrador | Complejo | Usuario con acceso a vistas | 3 | 1 | 1
| Miembro | Complejo | Sistema de inicio de sesión que interactua con el sistema | 3 | 1 | 1
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 3
2. PESO DE LOS CU | Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU23: Registrar usuario a proyecto |  | 6 | Intermedio | 10
| CU05: Crear Proyecto |  | 2 | Simple | 5
| CU##: Gestionar tareas |  | 10 | Complejo | 15
| CU20:Registrar tiempo por cronómetro |  | 4 | Intermedio | 10
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 40
3. PCU SIN AJUSTE |  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 43
4. COMPLEJIDAD TECNICA | Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | Para nuestro sistema no es importante | 2 | 0 | 0 | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | Si es importante para el funcionamiento del sistema | 2 | 5 | 10 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial |  | 1 | 5 | 5
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | Se considera de complejidad media | 1 | 3 | 3
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | No hace falta | 1 | 0 | 0
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | Debe ser fácil de instalar | 0.5 | 3 | 1.5
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | Debe ser fácil de usar para el publico dirigido | 0.5 | 5 | 2.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | Necesario para que sea compatible en diversas plataformas | 2 | 3 | 6
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | Las funcionalidades son estaticas | 1 | 0 | 0
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial |  | 1 | 5 | 5
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | La autenticación es necesaria | 1 | 5 | 5
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | Si interactúa con diferentes sistemas | 1 | 5 | 5
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | Debera tener capacitacion | 1 | 4 | 4
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 47
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 1.07
5. FACTORES DEL ENTORNO | Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | El equipo tiene conocimientos basicos, logicos en este tipos de proyectos | 1.5 | 3 | 4.5 | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | El equipo de desarrollo está investigando y avanzando en el dominio de aplicación | 0.5 | 4 | 2 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | El equipo cuenta con la experiencia en POO | 1 | 4 | 4
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | El equipo cuenta con habilidades basicas de liderazgo | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | El equipo esta dispuesto | 1 | 4 | 4
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | Los requerimientos son un poco estables | 2 | 2 | 4
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | Todos los miembros trabajaran a tiempo parcial | -1 | 4 | -4
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | Se empezó a investigar y poner en práctica el framework angular | -1 | 4 | -4
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 12
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 1.04
[5 empty] | FPA desfavorables | 3
6. PCU AJUSTADOS | Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 47.8504
7. ESFUERZO CODIFICACION | h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 28 | 2.8 |  |  | 2
Esfuerzo
Esfuerzo (h-h) | 957.008 | 1339.8112 | 133.9811
Esfuerzo (mes-h) | 5.4375 | 7.6126 | 2.03
8. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h)
| Codificación | 40% | 5.4375 | 7.6126 | 2.03
| Actividades restantes | 60% | 8.1563 | 11.4188 | 3.045
|  | 100% | 13.5939 | 19.0314 | 5.075
9. NUMERO PERSONAS | 5
10. DURACION PROYECTO | Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 2.7188 | 3.8063 | 1.015