## Fase Elaboración Iteración 2
Tarea | Categoría | Propietario | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Fecha de Entrega | Producto final | Tiempo registrado
Identificación y evaluación de riesgos | Análisis | Guille Escalante | Completado | 2025-09-23 | 2025-09-23 | - |  | 1:23:00
Redefinición de Métricas | Análisis | Agustina Maldonado | Completado | 2025-09-23 | 2025-09-24 | - |  | 01:40:00
Redefinición de casos de uso | Análisis | gonzalo.ulloa99@gmail.com | Completado | 2025-09-23 | 2025-09-24 | - |  | 01:00:00
Modelo de Casos de Uso | Análisis | esstefaniamendez@gmail.com | Completado | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 26/9/2025 |  | 02:14:00
Modelo de Casos de Uso | Análisis | Valeria Centurion | Completado | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 26/9/2025 |  | 02:00:00
Estudio y análisis de Toggl Track API | Capacitación | gonzalo.ulloa99@gmail.com | Completado | 2025-09-26 | 2025-09-27 | - |  | 00:48:00
Revisión de Modelo de Casos de Uso | Validación y Verificación | Agustina Maldonado | Completado | 2025-09-26 | 2025-09-26 | - |  | 00:20:00
Estimación Fase Elaboración Iteración 2 | Análisis | Valeria Centurion | Completado | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 01/10/25 |  | 3:00:00
Estimación Fase Elaboración Iteración 2 | Análisis | Valeria Centurion | Completado | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 01/10/25 |  | 1:30:00
Estimación Fase Elaboración Iteración 2 | Análisis | Valeria Centurion | Completado | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 01/10/25 |  | 2:00:00
Revisión de Estimación Fase Elaboración Iteración 2 | Validación y Verificación |  | Sin comenzar | 2025-09-29 | 2025-09-30 | - |  | -
Presentación 26/09 | Actividades Externas |  | Completado | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 26/9/2025 |  | -
Primer Prototipo Funcional | Diseño | Agustina Maldonado | Completado | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 30/9/2025 |  | 13:32:00
Primer Prototipo Funcional | Diseño | Florencia Mendez | Completado | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 30/9/2025 |  | 2:45:48
Primer Prototipo Funcional | Diseño | Gonzalo Ulloa | Completado | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 30/9/2025 |  | 4:40:00
Presentación 30/09 | Actividades Externas |  | Bloqueado | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 30/9/2025 |  | -
Evaluación de retroalimentación de prototipo | Actividades Externas |  | Sin comenzar | 2025-09-30 | 2025-09-01 | - |  | -
Capacitación sobre el uso de lenguajes, tecnologías y herramientas a implementar. (Angular) | Capacitación | Valeria Centurion | Completado | 2025-10-01 | 2025-10-01 | - |  | 1:30:00
Capacitación sobre el uso de lenguajes, tecnologías y herramientas a implementar. (Angular) | Capacitación | Valeria Centurion | En curso | 2025-10-04 | 2025-10-04 | - |  | 3:00:00
Realización de excel de registro de tiempos y gráficos | Actividades Externas | Florencia Mendez | Completado | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 3/10/2025 |  | 5:40:29
Modelo De Datos (BD) | Diseño | Valeria Centurion | Completado | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 3/10/2025 |  | 4:00:00
Aprobación Prototipo Funcional | Otros |  | Completado | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 3/10/2025
Plan de Pruebas | Validación y Verificación | Florencia Mendez | Completado | 2025-09-23 | 2025-10-07 | 7/10/2025 |  | 2:33:14
Inicio Modelo de Diseño | Diseño | agus0.0maldonado@gmail.com | Completado | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 7/10/2025 |  | 04:13:54
Capacitación sobre el uso de lenguajes, tecnologías y herramientas a implementar. | Capacitación |  | Sin comenzar | 2025-10-04 | 2025-10-04 | -
Pruebas UARGFlow | Validación y Verificación |  | Sin comenzar | 2025-10-04 | 2025-10-04 | -
Implementación UARGFlow Funcional | Codificación | Valeria Centurion | En curso | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 10/10/2025 |  | 9:33:00
Implementación UARGFlow Funcional | Codificación | Gonzalo Ulloa | En curso | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 10/10/2025 |  | 8:30:00
Implementación UARGFlow Funcional | Codificación | centurionvaleria6@gmail.com | En curso | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 10/10/2025 |  | 3:00:00
Implementación UARGFlow Funcional (Video) | Documentación | Gonzalo Ulloa | Completado | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  |  | 0:05:00
Cierre Fase Elaboración - Iteración 2 | Documentación | Agustina Maldonado | En curso | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 10/10/2025 |  | 00:32:00
Plan de Iteración Fase Construcción Iteración 1 | Documentación | Florencia Mendez | Completado | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 10/10/2025 |  | 1:38:47
Modelo de Datos (BD) | Diseño | Guille Escalante | Completado | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 3/10/2025 |  | 7:52:25
Revisión Técnica Formal: Plan de Pruebas | Validación y Verificación | Gonzalo Ulloa | En curso | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  |  | 3:15:00
Plan de pruebas | Validación y Verificación |  | Completado | 2025-10-06 | 2026-10-06 | 7/10/2025 |  | 1:34:00
Modelo Arquitectónico | Análisis | Gonzalo Ulloa | Completado | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 14/10/25 |  | 4:35:00
Riesgos | Análisis | Gonzalo Ulloa | En curso | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  |  | 1:08:00
Prototipo Final | Diseño | guilleh114@gmail.com | Completado | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 14/10/2025 |  | 12:00:00
Modelo Arquitectónico | Análisis | Florencia Mendez | Completado | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 14/10/2025 |  | 0:49:15
Modelo Arquitectónico | Análisis | agus0.0maldonado@gmail.com | Completado | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 14/10/2025 |  | 0:43:27
Modelo Arquitectónico | Análisis | Centurion Valeria | Completado | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 14/10/2025 |  | 1:30:00

## Fase Construcción Iteración 1
Tarea | Categoría | Propietario | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Fecha de Entrega | Producto final | Tiempo registrado
Modelo Arquitectónico | Documentación | Gonzalo Ulloa | Completado | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 14/10/25 |  | 4:35:00
Riesgos | Análisis | Gonzalo Ulloa | En curso | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  |  | 1:08:00
Prototipo Final | Diseño | guilleh114@gmail.com | Completado | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 14/10/2025 |  | 12:00:00
Modelo Arquitectónico | Documentación | Florencia Mendez | Completado | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 14/10/2025 |  | 0:49:15
Modelo Arquitectónico | Documentación | agus0.0maldonado@gmail.com | Completado | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 14/10/2025 |  | 0:43:27
Modelo Arquitectónico | Documentación | centurionvaleria6@gmail.com | Completado | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 14/10/2025 |  | 1:30:00
Revisión de Modelo Arquitectónico | Validación y Verificación | Agustina Maldonado | Sin comenzar | 2025-10-11 | 2025-10-14
Revisión de Modelo de Diseño (Clases y Componentes) | Validación y Verificación |  | Sin comenzar | 2025-10-16 | 2025-10-17
Modelo de Diseño (Clases y Componentes) | Diseño | Agustina Maldonado | En curso | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 17/10/25 |  | 06:34:00
Definir 1° tanda de Casos de Uso que se van a priorizar | Análisis |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-20
Priorización e Inicio del Diseño – 1° tanda Casos de Uso | Validación y Verificación |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-21
Revisión de Especificación de Casos de Uso a implementar / Modelo de Datos | Validación y Verificación |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-24
Especificación de Casos de Uso a implementar | Diseño |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-24
Implementación del Modelo de Datos | Codificación |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-24
Revisión de Casos de Prueba asociados a la 1° tanda de Casos de Uso a implementar | Validación y Verificación |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-28
|  |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-28
|  |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-28
|  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28
|  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28