Plan de Iteración 1 Post Cursada

Kairos

NexTech

Centurión Valeria, Escalante Guillermo, Maldonado Agustina, Mendez Florencia, Ulloa Gonzalo.

El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse posteriormente a la cursada, un conjunto de tareas, actividades y recursos.

Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.

Tabla de contenido

Introducción	4

Propósito	4

Referencias	4

Objetivos	4

Criterios de Evaluación	4

Elementos de la Línea Base	5

Planificación	5

Casos de Uso y Escenarios	7

Recursos	8

# Plan de Iteración

# Introducción

El presente Plan de Iteraciones post cursada establece de manera organizada y detallada las actividades que se llevarán a cabo una vez finalizada la cursada hasta la finalización del proyecto.

Este documento también incluye la programación estimada, la asignación de responsabilidades y los criterios de evaluación que permitirán medir el éxito de cada iteración. De esta manera, el plan busca brindar una visión clara y estructurada que facilite el seguimiento, el control y la toma de decisiones, garantizando un desarrollo ordenado y eficiente.

## Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que se desarrollarán durante las iteraciones que se llevarán a cabo una vez finalizada la cursada, hasta alcanzar la finalización del proyecto y la aprobación de la materia Laboratorio de Desarrollo de Software en mesas de exámenes finales, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar cada etapa.

## Referencias

- Manual de Instalación - Kairos - NexTech

- Manual de Usuario  - Kairos - NexTech

- Memoria  del Proyecto - Kairos - NexTech

# Objetivos

## Criterios de Evaluación

Para considerar exitosa la iteración, se establecen los siguientes criterios:

- Cumplimiento de plazos:

  - Todas las tareas programadas deben finalizar en las fechas estipuladas sin retrasos significativos.

- Calidad de los productos:

  - Los productos deben cumplir con lo establecido en los estándares de documentación.

  - Los productos deben estar bien estructurados y contener toda la información necesaria, incluyendo responsables, plazos, tareas, reuniones y duración.

  - Se debe tener en cuenta la utilización de los recursos elegidos.

- Responsables:

  - Cada responsable debe cumplir con su tarea dentro de los plazos definidos.

## Elementos de la Línea Base

- Plan de iteraciones post cursada

- Plan de gestión de riesgos

- Estimación

- Implementación y casos de prueba para los casos de uso restantes: Exportar información, proponer tarea, aceptar tarea.

- Revisión general de documentación Nro 1

# Planificación Post Cursada - Iteración 1: 18/12/25 - 22/12/25 (duración de 5 días)

| Tarea | Inicio | Fin | Duración | Responsable | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementación CU02 Exportar Información. | 18/12/25 | 21/12/25 |  | Escalante |  |
| Ejecución de casos de prueba para el CU02 Exportar Información. | 21/12/25 | 22/12/25 | 1 hs | Mendez | Módulo probado y corregido. |
| Revisión de documentos en búsqueda de inconsistencias y errores. | 18/12/25 | 19/12/25 | 2.5 hs | Maldonado, Ulloa | Documento enumerando los errores encontrados, fecha y responsable de hacer las correcciones. |
| Corrección de defectos en documentos. | 20/12/25 | 21/12/25 | 3.5 hs | Centurión, Maldonado, Mendez | Documentos completos, correctos y consistentes. |
| Revisión de correcciones y aprobación de los documentos. | 21/12/25 | 21/12/25 | 1 hs | Ulloa | Documentos aprobados. |
| Funcionalidades extras en el CU22: Ver Reporte | 29/11/2025 | 30/11/2025 | 4hs | CENTURIÓN, Valeria | Implementar detalles de mejora en experiencia del usuario (no intervienen en la funcionalidad principal) |
| Ejecución de casos de pruebas en funcionalidades extras CU22: Ver reporte | 30/11/2025 | 01/12/2025 | 3hs | Mendez | Módulo probado y corregido. |

# Recursos

Los recursos que se utilizarán para el desarrollo de esta iteración son:
Software:

- Herramientas Google (docs, hojas de cálculo)

- Canva

- Draw.io

- GitHub

- Git

- Inteligencia Artificial

- Visual Studio Code

- Angular

- Spring Boot

Hardware:

- 5 computadoras personales.

# Evaluación 22-12-2025

## Objetivos Alcanzados

- Se logró implementar y realizar las pruebas correspondientes al casos de uso “exportar información”.

## Objetivos No Alcanzados

- Si bien se realizaron revisiones y documentación de las mismas sobre los documentos, no se logró revisar y documentar la totalidad de los documentos de todo el proyecto.

- No se aplicaron los cambios y correcciones correspondientes a los documentos revisados.

## Elementos incluidos en la Línea Base

- Plan de iteración.

- Plan de gestión de riesgos.

- Estimación.

- Implementación

## Estadísticas del equipo

# Conclusión

## Estado del repositorio

El repositorio tiene un total de ___ archivos en todas las ramas. Además, tiene __ carpetas:

## Receso

El equipo entrará en un receso de 29 días, que se llevará a cabo una vez finalizada la iteración 1 post-cursada a partir del 23/12/2025, y concluirá al inicio de la iteración 2 post-cursada, el día 20/01/2026. Durante este periodo el proyecto se mantendrá inactivo.

# Anexo

## Gestión de riesgos