## Portada
Gestión de Riesgos
Anexo 1. Identificación, Evaluación y Análisis
Kairos
Fase Construcción, Iteración N° 1
NexTech

## Identificación y Evaluación
Compromiso del Cliente | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 0 | 0
Puntos Posibles |  |  |  |  | 0
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | #DIV/0!
Comentarios:
Definición del Cliente | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 0 | 0
Puntos Posibles |  |  |  |  | 0
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | #DIV/0!
Comentarios:
Cronograma | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
Dada la posible ausencia de algún integrante del grupo, podría ocurrir que ciertas tareas queden sin responsable, lo que conduciría a sobrecarga de trabajo para el resto del equipo y retrasos en entregas. |  |  |  |  | 3 | SI
Dada la inexperiencia del equipo, podrían ocurrir dificultades en la planificación del proyecto y estimación de tareas, lo que conduciría a una mala planificación del proyecto. |  |  |  |  | 1
Dada la falta de definición clara de los requerimientos funcionales, podría ocurrir que se desarrollen funcionalidades que no respondan a las necesidades reales, lo que conduciría a retrabajo y retraso en la planificación. |  |  |  |  | 1
Dado que la documentación se realiza en paralelo con el desarrollo podría ocurrir que no se registren todos los cambios a tiempo lo que conduciría a documentación incompleta y dificultades en mantenimiento futuro. |  |  |  |  | 1
Dado el contexto político y social (huelgas, paros, manifestaciones), podría ocurrir la imposibilidad de asistir a clases o que las mismas se vean interrumpidas, lo que conduciría a pérdida de tiempo efectivo de trabajo en grupo y demoras en la entrega. |  |  |  |  | 1
Dada la duración acotada del cuatrimestre y múltiple entregas parciales podría ocurrir que no se pueda completar todas las funcionalidades propuestas lo que conduciría a entregar un producto incompleto o recortado. |  |  |  |  | 1
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 6 | 8
Puntos Posibles |  |  |  |  | 18
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 2
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 0.88889
Comentarios:
Experiencia y Capacidad | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
Dado el poco conocimiento en PHP del equipo, podría ocurrir una dificultad significativa en el entendimiento y mantenimiento del sistema UARGFlow, lo que conduciría a demoras en la integración con el sistema Kairos, aumento de la curva de aprendizaje y posibles errores en la adaptación. |  |  |  |  | 0
Dada la escasa verificación de avances o falta de reuniones periódicas podría ocurrir que los entregables no cumplan con las expectativas lo que conduciría a necesidad de correcciones a ultimo momento y retraso en las entregas |  |  |  |  | 1
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 2 | 1
Puntos Posibles |  |  |  |  | 6
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 0.66667
Comentarios:
Duración y Tamaño | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 0 | 0
Puntos Posibles |  |  |  |  | 0
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | #DIV/0!
Comentarios:
Legal y Contractual | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 0 | 0
Puntos Posibles |  |  |  |  | 0
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | #DIV/0!
Comentarios:
Tecnología | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
Dada la falta de documentación del sistema UARGFlow, podría ocurrir que la migración del sistema de PHP a Spring Boot podría presentar dificultades en la interpretación del código y funcionalidades, lo que conduciría a errores en la implementación, pérdida de características que puedan ser importantes y mayor esfuerzo de validación y pruebas. |  |  |  |  | 1
Dada la falta de conocimientos en herramientas y tecnologías podría ocurrir la dificultad para configurar entornos o utilizar frameworks correctamente, lo que conduciría a retrasos en el inicio del desarrollo y errores recurrentes en el código. |  |  |  |  | 1
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 2 | 2
Puntos Posibles |  |  |  |  | 6
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 1.6667
Comentarios:
Complejidad | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
Dado que puede no existir un conjunto de datos de prueba adecuado, podría ocurrir que el sistema se valide con información poco representativa, lo que conduciría a errores no detectados hasta etapas tardías. |  |  |  |  | 2 | SI
Dada la escasa experiencia en el desarrollo de software podría ocurrir una arquitectura mal planificada, lo que conduciría a dificultades para integrar módulos, escalar el sistema o corregir fallos. |  |  |  |  | 1
Dada la falta de experiencia en control de versiones podría ocurrir la perdida de código o documentación, lo que conduciría a retrabajos y demoras en entregas. |  |  |  |  | 1
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 3 | 4
Puntos Posibles |  |  |  |  | 9
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 1.7778
Comentarios:
Aspectos Financieros | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 0 | 0
Puntos Posibles |  |  |  |  | 0
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | #DIV/0!
Comentarios:
Subcontratistas | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
Dado que el proyecto depende del uso de herramientas gratuitas podría ocurrir la limitación en la capacidad o disponibilidad de dichas plataformas lo que conduciría a dificultades para coordinar tareas y perdida de información critica |  |  |  |  | 3 | SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 1 | 3
Puntos Posibles |  |  |  |  | 3
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 5
Comentarios:

## Resumen
Resumen de Riesgos | Impacto | Peso | # Preguntas | Ptos. Posibles | Ptos. | Rating | Porcentaje
Compromiso del Cliente | 5 | 12.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Definición del Cliente | 5 | 12.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Cronograma | 2 | 5.128% | 6 | 18 | 8 | 0.88889 | 2.279%
Experiencia y Capacidad | 4 | 10.26% | 2 | 6 | 1 | 0.66667 | 1.709%
Duración y Tamaño | 3 | 7.692% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Legal y Contractual | 3 | 7.692% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tecnología | 5 | 12.82% | 2 | 6 | 2 | 1.6667 | 4.274%
Complejidad | 4 | 10.26% | 3 | 9 | 4 | 1.7778 | 4.558%
Aspectos Financieros | 3 | 7.692% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Subcontratistas | 5 | 12.82% | 1 | 3 | 3 | 5 | 12.82%
Puntuación Riesgos | 39 | 100% | 14 | 42 | 18 | 10 | 25.64%

## Análisis
Ref. | Categoría | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Factor
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
RK001 | Compromiso del Cliente |  | 5 | 10% | 50
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 | 15% | 75
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 | 15% | 75
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma | Dada la posible ausencia de algún integrante del grupo, podría ocurrir que ciertas tareas queden sin responsable, lo que conduciría a sobrecarga de trabajo para el resto del equipo y retrasos en entregas. | 2 | 65% | 130
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Cronograma |  | 2 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Tecnología |  | 5 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad | Dado que puede no existir un conjunto de datos de prueba adecuado, podría ocurrir que el sistema se valide con información poco representativa, lo que conduciría a errores no detectados hasta etapas tardías. | 4 | 70% | 280
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Complejidad |  | 4 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas | Dado que el proyecto depende del uso de herramientas gratuitas podría ocurrir la limitación en la capacidad o disponibilidad de dichas plataformas lo que conduciría a dificultades para coordinar tareas y perdida de información critica | 5 | 90% | 450
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0
| Subcontratistas |  | 5 |  | 0