## Hoja 2
Métrica | Categoría | Descripción | Notas
Ratio de retrabajo | Proceso | (Trabajo rehecho / Trabajo total) * 100
Cronograma vs estimado | Proyecto | ((tiempo real - tiempo estimado)/tiempo estimado * 100)
pcu x h-h | Proyecto | Puntos de caso de uso realizados / Cantidad de Horas-Hombre
documentos revisados | Producto
promedio de errores | Producto | Promedio de errores encontrados por documento/ Cantidad de documentos. Promedio de errores encontrados = Suma total de errores encontrados/Cantidad de secciones.
cobertura de las pruebas | Producto | (Casos de prueba ejecutados / casos de prueba planificados) * 100

## Ratio de iteraciones
Etapa | Trabajo total | Iteración(ajustes o modificaciones sobre entregas previas)
Inicio I-1 | 8 | 4
Elaboración I-1 | 11 | 4
Elaboración I-2 | 13 | 3

## Reuniones realizadas
Etapa | Previstas | Realizadas
Inicio I-1 | 0 | 0
Elaboración I-1 | 3 | 3
Elaboración I-2 | 5 | 4

## Revision Técnica Formal (RTF) x
Etiqueta | Previstas | Realizadas
Inicio I-1 | 0 | 0
Elaboración I-1 | 0 | 0
Elaboración I-2 | 2 | 1

## Revisiones de documentación
Etapa | Previstas | Realizadas
Elaboración I-1 | 5 | 3
Elaboración I-2 | 7 | 5
Construcción |  | 1