## Fase Elaboración Iteración 2
Tarea | Categoría | Propietario | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Fecha de Entrega | Producto final | Tiempo registrado
Identificación y evaluación de riesgos | Análisis | Guille Escalante | En curso | 2025-09-23 | 2025-09-23 | - |  | -
Redefinición de Métricas | Análisis | Agustina Maldonado | Completado | 2025-09-23 | 2025-09-24 | - |  | 01:40:00
Redefinición de casos de uso | Análisis | gonzalo.ulloa99@gmail.com | Completado | 2025-09-23 | 2025-09-24 | - |  | 01:00:00
Modelo de Casos de Uso | Análisis | esstefaniamendez@gmail.com | Completado | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 26/9/2025 |  | 02:14:00
Modelo de Casos de Uso | Análisis | Valeria Centurion | Completado | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 26/9/2025 |  | 02:00:00
Estudio y análisis de Toggl Track API | Capacitación | gonzalo.ulloa99@gmail.com | Sin comenzar | 2025-09-26 | 2025-09-27 | - |  | -
Revisión de Modelo de Casos de Uso | Validación y Verificación | Agustina Maldonado | Completado | 2025-09-26 | 2025-09-26 | - |  | 00:20:00
Estimación Fase Elaboración Iteración 2 | Análisis | Valeria Centurion | Completado | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 01/10/25 |  | 3:00:00
Estimación Fase Elaboración Iteración 2 | Análisis | Valeria Centurion | Completado | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 01/10/25 |  | 1:30:00
Estimación Fase Elaboración Iteración 2 | Análisis | Valeria Centurion | Completado | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 01/10/25 |  | 2:00:00
Revisión de Estimación Fase Elaboración Iteración 2 | Validación y Verificación |  | Sin comenzar | 2025-09-29 | 2025-09-30 | - |  | -
Presentación 26/09 | Otros |  | Completado | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 26/9/2025 |  | -
Primer Prototipo Funcional | Diseño | Agustina Maldonado | Completado | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 30/9/2025 |  | 13:32:00
Primer Prototipo Funcional | Diseño | Florencia Mendez | Completado | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 30/9/2025 |  | 2:45:48
Presentación 30/09 | Otros |  | Bloqueado | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 30/9/2025 |  | -
Evaluación de retroalimentación de prototipo | Otros |  | Sin comenzar | 2025-09-30 | 2025-09-01 | - |  | -
Capacitación sobre el uso de lenguajes, tecnologías y herramientas a implementar. | Capacitación |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | -
Capacitación sobre el uso de lenguajes, tecnologías y herramientas a implementar. | Capacitación |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | -
Modelo De Datos (BD) | Diseño | Valeria Centurion | En curso | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 3/10/2025 |  | 4:00:00
Aprobación Prototipo Funcional | Otros |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 3/10/2025
Plan de Pruebas | Documentación |  |  | 2025-09-23 | 2025-10-07 | 7/10/2025
Inicio Modelo de Diseño | Diseño |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 7/10/2025
Capacitación sobre el uso de lenguajes, tecnologías y herramientas a implementar. | Capacitación |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | -
Pruebas UARGFlow | Validación y Verificación |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | -
Implementación UARGFlow Funcional (Video) | Codificación |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 10/10/2025
Cierre Fase Elaboración - Iteración 2 | Documentación |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 10/10/2025
Plan de Iteración Fase Construcción Iteración 1 | Documentación |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 10/10/2025
Modelo de Datos (BD) | Diseño | Guille Escalante | Completado | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 3/10/2025 |  | 7:52:25