## Portada
Gestión de Riesgos
Anexo 1. Identificación, Evaluación y Análisis
Kairos
Iteración N° 3, Fase Elaboración
NexTech

## Identificación y Evaluación
Cronograma | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
Dado el poco conocimiento en PHP del equipo, podría ocurrir una dificultad significativa en el entendimiento y mantenimiento del sistema UARGFlow, lo que conduciría a demoras en la integración con el sistema Kairos, aumento de la curva de aprendizaje y posibles errores en la adaptación | SI |  |  | NO | 1
Dada la falta de documentación del sistema UARGFlow, podría ocurrir que la migración del sistema de PHP a Spring Boot podría presentar dificultades en la interpretación del código y funcionalidades, lo que conduciría a errores en la implementación, pérdida de características que puedan ser importantes y mayor esfuerzo de validación y pruebas | SI |  |  | NO | 1
Dada la posible ausencia de algún integrante del grupo, podría ocurrir que ciertas tareas queden sin responsable, lo que conduciría a sobrecarga de trabajo para el resto del equipo y retrasos en entregas | SI |  |  | NO | 1
Dada la inexperiencia del equipo, podrían ocurrir dificultades en la planificación del proyecto y estimación de tareas, lo que conduciría a una mala planificación del proyecto | SI | La mayoría | Algo | Nada | 2 | SI
Dada la falta de definición clara de los requerimientos funcionales, podría ocurrir que se desarrollen funcionalidades que no respondan a las necesidades reales, lo que conduciría a retrabajo y retraso en la planificación | SI |  |  | NO | 1
Dado que la documentación se realiza en paralelo con el desarrollo podría ocurrir que no se registren todos los cambios a tiempo lo que conduciría a documentación incompleta y dificultades en mantenimiento futuro | SI | Muchos | Algunos | NO | 1
Dado que el proyecto depende del uso de herramientas gratuitas podría ocurrir la limitación en la capacidad o disponibilidad de dichas plataformas lo que conduciría a dificultades para coordinar tareas y perdida de información critica | SI | Alguna | Muy poca | NO | 2 | SI
Dada la escasa verificación de avances o falta de reuniones periódicas podría ocurrir que los entregables no cumplan con las expectativas lo que conduciría a necesidad de correcciones a ultimo momento y retraso en las entregas | SI |  |  | NO | 1
Dada la duración acotada del cuatrimestre y múltiple entregas parciales podría ocurrir que no se pueda completar todas las funcionalidades propuestas lo que conduciría a entregar un producto incompleto o recortado | SI | En su mayoria | Planeado pero no asignado | NO | 2 | SI
Dada la falta de conocimientos en herramientas y tecnologías podría ocurrir la dificultad para configurar entornos o utilizar frameworks correctamente, lo que conduciría a retrasos en el inicio del desarrollo y errores recurrentes en el código | Baja | Media | Alta | Muy Baja | 2 | SI
Dada la escasa experiencia en el desarrollo de software podría ocurrir una arquitectura mal planificada, lo que conduciría a dificultades para integrar módulos, escalar el sistema o corregir fallos | Toda | Mucha | Alguna | Ninguna | 3 | SI
Dada la falta de experiencia en control de versiones podría ocurrir la perdida de código o documentación, lo que conduciría a retrabajos y demoras en entregas | SI | La mayoría | Algo | NO | 2 | SI
0
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 12 | 19
Puntos Posibles |  |  |  |  | 36
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 2.6389
Comentarios:
Definición del Cliente | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
El alcance está suficientemente detallado | SI | La mayoria | Algo | NO | 2 | SI
Nuestra propuesta cubre todas las especificaciones y requerimientos del cliente | SI | La mayoria | Algo | NO | 1
Los requerimientos del cliente están entendidos y documentados | SI | La mayoria | Algo | NO | 1
Los objetivos del proyecto están definidos y son claros | SI | La mayoria | Algo | NO | 2 | SI
El proyecto esta alineado con la estrategia de la Empresa | SI | La mayoria | Algo | NO | 1
La solución provocará cambios en las operaciones diarias y procesos del cliente | NO | Algo | Muchos | SI | 1
Los resultados del proyecto son de misión crítica para la empresa | NO | Algo | La mayoria | SI | 1
Existe un proceso de control de cambios a disponibilidad del equipo de proyecto | SI |  |  | NO | 1
Otros factores
Es necesaria la traducción a varios idiomas | NO |  |  | SI | 4 | SI
Todas las fases del proyecto han sido adecuadamente definidas | SI | La mayoria | Algunas | NO | 2 | SI
Se han identificado adecuadamente todos los entregables del proyecto | SI | La mayoria | Algunos | NO | 2 | SI
El proyecto esta alineado con la estrategia de Horizon | SI |  |  | NO | 1
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 13 | 19
Puntos Posibles |  |  |  |  | 39
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 2.4359
Comentarios:
Cronograma | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
El tiempo planificado es realista en cuanto a todo el manejo que se va a realizar | SI | La mayoría | Algo | NO | 2 | SI
Es crítico el tiempo de entrega final del proyecto para el cliente | NO | Algo | SI | Crucial | 3 | SI
Se ha realizado un costo estimado tope de todo el trabajo que será necesario | SI | La mayoría | Algo | NO | 2 | SI
Se ha definido la ruta crítica | SI | La mayoría | Algo | NO | 2 | SI
Se han considerado todas las dependencias | SI | La mayoría | Algunas | NO | 1
Todas las limitaciones han sido tomadas en consideración | SI | La mayoría | Algunas | NO | 2 | SI
Se han definido todos los hitos | SI | La mayoría | Algunos | NO | 2 | SI
Todos los entregables han sido definidos | SI | La mayoría | Algunos | NO | 2 | SI
¿Quién es el responsable de definir el cronograma? | Horizon | Horizon y la empresa |  | Horizon | 1
¿Es nuestra compañía capaz de acabar el proyecto para la fecha de entrega deseada? | SI |  |  | NO | 1
Otros factores
Hay tareas en paralelo que han sido ya identificadas | SI | La mayoría | Algunas | NO | 1
El cronograma cuenta con un detalle suficiente para llevar un estricto control de los entregables | SI |  |  | NO | 1
Se han identificado tareas de larga duración? | NO | Algunas | La mayoria | SI | 2 | SI
Se han considerado herramientas que permitan el seguimiento y control del cronograma? | SI |  |  | NO | 1
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 15 | 23
Puntos Posibles |  |  |  |  | 45
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 2.0444
Comentarios:
Experiencia y Capacidad | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
¿La solución propuesta ha sido implementada anteriormente? | SI - Muchas veces | SI - Una o dos veces | Proyectos similares están en progreso | NO | 3 | SI
¿Disponemos de gente suficiente con los conocimientos necesarios? | SI | La mayoria | Limitados | NO | 1
¿Disponemos de consultores con conocimiento de la línea de negocio dentro de nuestro equipo de proyecto? | SI | La mayoria | Algunos | NO | 1
El equipo de proyecto tiene experiencia en desarrollo de soluciones similares | SI | La mayoria | Limitados | NO | 1
¿Tenemos la capacidad suficiente para llevar a cabo el proyecto? | SI | La mayoria | Limitados | NO | 1
Si se va a adquirir material de terceros, ¿Hemos identificado ya a los proveedores? | SI / NA | La mayoria | Algunos | NO | 1
Disponemos del hardaware adecuado para desarrollo y pruebas | SI / NA | Algunos |  | NO | 1
Todo el equipamiento y herramientas necesarias están disponibles para el desarrollo | SI / NA | La mayoria, algunos ya se ordenaron | Algunos, la mayoria ya fueron ordenados | NO | 2 | SI
Otros factores
Se tiene lider técnico del proyecto | SI |  |  | NO | 1
Los recursos que serán necesarios están libres de compromisos de otros proyectos | SI | La mayoria | Algunos | NO | 2 | SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 11 | 14
Puntos Posibles |  |  |  |  | 33
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 1.697
Comentarios:
Duración y Tamaño | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
¿Cuánto tiempo llevará a nuestra empresa finalizar el proyecto? | 6 meses | 1 - 2 años |  | > 2 años | 2 | SI
¿Cuál es el tamaño máximo estimado del grupo de proyecto (tanto del cliente como de nuestra empresa)? | < 5 personas | < 10 personas | < 15 personas | >= 15 personas | 3 | SI
¿En cuántas localizaciones físicas se desarrollará la solución? | 1 | 2 | 3 | 4 o mas | 2 | SI
¿En cuantas localizaciones físicas se desarrollará la implementación? | 1 | 2 | 3 | 4 o mas | 2 | SI
Cuantas interfases se necesitarán para interactuar con sistemas existentes? | 0 |  |  | > 1 | 4 | SI
¿Cuántos países están involucrados en la solución? | 1 | 2 | 3 | 4 o mas | 4 | SI
¿Cuántos departamentos de la empresa deben funcionar juntos en el proyecto? | 40210 |  | 40271 | >= 5 | 3 | SI
¿Cuántos departamentos del cliente deben funcionar juntos en el proyecto? | 1 | 2 | 3 | 4 o mas | 1
Tamaño del proyecto | <$1M | $1-$5M | $5-10M |  | 3 | SI
Otros factores
Los idiomas a los que traducir están definidos en su totalidad | SI | La mayoria | Algunos | NO | 1
Número de fases que abarca el proyecto | 40210 | 40271 |  | >= 5 | 2 | SI
Cuantos tipos de clientes se tienen | 1 | 2 | 3 | > 3 | 4 | SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 13 | 31
Puntos Posibles |  |  |  |  | 39
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 2.3846
Comentarios:
Legal y Contractual | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
Se están usando términos y condiciones estándares en el contrato | SI |  | NO | No se sabe | 1
Si hay términos y condiciones no estándar en el contrato, ¿ha sido revisado éste por el departamento legal? | SI / NA |  | NO | No se sabe | 1
¿Excluye explícitamente el contrato a nuetsra empresa sobre daños subsecuentes? | SI |  | NO | No se sabe | 3 | SI
¿Podría la ley del estado o país destino imponernos obligaciones excesivas? | NO |  |  | SI / No se sabe | 4 | SI
Si estamos usando nuevas tecnologías, ¿Estamos infringiendo alguna patente? | NO / NA |  |  | SI / No se sabe | 1
¿Incluye el contrato alguna causa de fuerza mayor que pueda provocar la suspensión de nuestras obligaciones contractuales? | SI |  |  | No se sabe | 1
¿El contrato excluye o limita nuestra responsabilidad sobre daños a terceros? | SI |  |  | SI / No se sabe | 1
¿El cliente acepta las responsabilidades por sus negligencias? | SI |  |  | NO / No se sabe | 1
¿Hemos revisado las cláusulas de liberación de responsabilidad, de haberlas? | SI |  |  | NO | 1
¿Hemos revisado las cláusulas de penalización de responsabilidad, de haberlas? | SI - No hay penalizaciones |  | SI - Existen penalizaciones | NO | 3 | SI
¿El cliente requiere aceptación a nivel de sistema (en vez de a nivel componente)? | NO | Hasta el 10% | < 20% | 20%+ | 2 | SI
¿Es nuestra compañía legalmente responsable si no se cumplen los tiempos? | NO |  | SI | No se sabe | 3 | SI
¿Disponemos de todas las aprobaciones y permisos? (de gobierno, ambientales) | SI |  |  | NO / No se sabe | 1
Si estamos usando elementos estándar del mercado, ¿Su garantía cubre nuestras responsabilidades con el cliente? | SI |  |  | NO | 4 | SI
Si estamos estamos comprando software, ¿el subcontratista acepta nuestros términos de licencia? | SI |  |  | NO | 1
Si el subcontratista no acepta nuestros términos de licencia, ¿Acepta el cliente sus términos de licencia? | SI |  |  | NO | 1
Otros factores
Pueden presentarse problemas aduaneros | NO |  |  | SI | 1
Pueden producirse pleitos por impagos | NO |  |  | SI | 1
Pueden producirse fuga de información secreta | NO |  |  | SI | 4 | SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 20 | 35
Puntos Posibles |  |  |  |  | 60
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 1.75
Comentarios:
Tecnología | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
¿La compañía puede cubrir el alcance con las tecnologías actualmente existentes? | SI |  | Con algunas futuras | NO | 1
¿Hay criterios de aceptación? | Escritos y aprobados por Horizon | Escritos pos la empresa |  | NO | 1
¿Se usarán nuevos productos en el proyecto? | NO |  |  | Productos apenas introducidos | 1
¿Podemos cumplir con todos los requisitos estándar? | SI |  |  | NO | 1
¿Necesita nuestra empresa desarrollar nuevo software de aplicación? | NO |  |  | SI | 4 | SI
¿Estamos transfiriendo nuestro software con licencia no exclusiva que protege nuestros derechos de propiedad intelectual? | SI / NA |  |  | NO | 1
Para software realizado por terceros, ¿Hemos limitado nuestra garantía de compatibilidad a una determinada versión del mismo? | SI / NA |  |  | NO | 1
Si se incorpora software de terceros en la solución, ¿estamos seguros de que podemos sublicenciarlo? | SI / NA |  |  | NO / No se sabe | 1
¿Se ha obligado a las terceras partes a asegurar la compatibilidad y soporte de su producto durante el tiempo especificado en el contrato con el cliente? | SI / NA |  |  | NO | 1
¿Tenemos acceso al código fuente del software de terceros en caso de fallo? | SI / NA |  | No se sabe | NO | 4 | SI
Otros factores
Dado el avance tecnológico se puede cambiar la tecnología de desarrollo durante el proyecto y afectar lo antes desarrollado | NO | Poco | Mucho | SI | 2 | SI
Posibilidad de fraude informático o violación de seguridad | Ninguno | Bajo | Medio | Alto | 3 | SI
Complejidad técnica de la solución | Ninguna | Baja | Media | Alta | 3 | SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 14 | 24
Puntos Posibles |  |  |  |  | 42
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 2.8571
Comentarios:
Complejidad | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
¿Cuál es la complejidad de los entregables? | Poca |  | Media | Alta | 3 | SI
¿La solución requerida se adecua a uno o más de los campos de interés de nuestra empresa? | SI |  |  | NO | 1
El cliente acepta el piloto como finalización del proyecto | SI / NA |  | Quizá | NO / No se sabe | 1
¿Existe la insfractutura suficiente para cumplir las necesidades del proyecto? | SI | La mayoría | Algo | NO | 1
¿Cuál es el nivel de compromiso de la empresa con las tecnologías emergentes empleadas en el proyecto? | Muy alto | Alto | Medio | Bajo / Desconocido | 2 | SI
La cultura corporativa del cliente es acorde con la empresa | SI completamente | La mayoría | Poco en realidad | NO | 2 | SI
Otros factores
El soporte involucra a muchos departamentos de la compañía | NO | Algunos | La mayoría | SI | 1
Complejidad de idioma | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto | 1
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 9 | 12
Puntos Posibles |  |  |  |  | 27
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 1.7778
Comentarios:
Aspectos Financieros | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
¿Han sido todos los costes identificados e incluidos en el presupuesto? | SI |  | NO | No se sabe | 1
¿Los acuerdos de pago permitirán al proyecto tener un flujo de caja positivo durante toda su ejecución? | Positivo | Neutral | Algo negativo | Muy negativo | 2 | SI
¿Ha sido presupuestado el flujo de caja negativo? | N/A | SI | Parcialmente | NO | 1
Cual es el máximo % del costo total que puede ser permitido como impagado en determinado momento? | 0 - 20% | 21 - 30% | 31 - 40% | > 40% | 1
¿Hay hitos claros definidos para recibir los pagos? | SI - En entregas | SI - En Hitos |  | NO definido | 1
¿Se recibirá algún pago exterior? | NO | SI - Americas |  | SI - Algún otro lugar | 2 | SI
¿Cuáles son los términos de pago? | < 30 días | 30 días | 30 - 60 días | > 60 días | 2 | SI
¿Han sido los costes verificados de los subcontratistas? | SI |  | NO | No se sabe | 1
¿Habrá o es posible esperar restricciones de pago en los países donde se ejecutará el proyecto? | NO |  | Algunas | SI / No se sabe | 4 | SI
¿Hemos tasado la capacidad financiera del cliente durante la vida del proyecto? | SI |  |  | NO | 1
¿Protege el contrato a la compañía frente a la inflación, fluctuaciones del mercado e incrementos de coste? | SI |  | Algo | NO | 1
¿Tiene este proyecto un contrato de precio fijo? | NO |  | SI | No se sabe | 3 | SI
En caso afirmativo, ¿Estamos imponiendo las mismas restricciones a nuestros subcontratistas? | N/A | SI | Algunas | NO | 4 | SI
¿Estamos ligados a alguna cláusula que nos impomga un riesgo completamente fuera de nuestro control? | NO |  |  | SI | 1
¿Se desvía la garantía de los términos estándar de nuestra empresa? | NO |  |  | SI | 1
¿Las cláusulas de entrega han sido claramente definidas y entendidas? | SI |  | NO | No se sabe | 1
¿Hemos identificado todas las áreas de riesgo que requieren cobertura de seguros? | SI |  |  | NO | 1
¿El financiamiento seguirá incluyendo un margen aceptable tras haber identificado y valorado todos los riesgos? | SI |  |  | NO | 1
¿Qué tan flexible es la cláusula de control de cambios? | Muy ajustada | Buena | OK | Nada | 2 | SI
Otros factores
Se conocen todos los costos de subcontratistas y proveedores antes de realizar la propuesta | SI | La mayoria | Algunos | NO | 2 | SI
Porcentaje de variación de precios de subcontratistas y proveedores durante el desarrollo del proyecto | < 10 | 10 - 15 % |  | > 15% | 2 | SI
El proyecto es rentable y autosostenible | SI |  |  | NO | 1
Tenemos financiamiento para la definición del Proyecto | SI |  |  | NO | 1
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 24 | 37
Puntos Posibles |  |  |  |  | 72
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 1.5417
Comentarios:
Subcontratistas | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
¿Cuántos subcontratistas o proveedores están involucrados? | 0 | < 3 | < 6 | >= 6 | 4 | SI
¿Se han definido el resto de condiciones también para los subcontratistas? | NA | SI |  | NO | 1
¿Tendrá la empresa compromisos legales de los subcontratistas antes de la firma del contrato? | SI / NA |  |  | NO | 1
¿Hemos definido claramente qué parte del trabajo será parte del subcontratista? | SI / NA |  |  | NO | 1
¿Hemos solicitado presupuestos competitivos? | SI / NA |  |  | NO | 1
¿Las cotizaciones de los subcontratistas son válidas durante treinta días después de la validez de nuestra oferta? | SI |  | NO | No se sabe | 1
¿Tenemos experiencia trabajando con él? | SI | La mayoría | Algunos | NO | 2 | SI
Los subcontratistas están de acuerdo con nuestros términos y condiciones | SI |  | NO | En negociación | 1
¿Han realizado alguna objeción los subcontratistas respecto a las condiciones o especificaciones? | NO |  | Algunas | SI | 1
¿Han sido evaluados los subcontratistas para el uso de licencias aplicables y permisos para realizar el trabajo? | SI |  |  | NO | 1
¿Hemos revisado la capacidad fincanciera del subcontratista para llevar a cabo su trabajo o hemos contratado algún seguro al respecto? | SI |  |  | NO | 1
¿Tiene el cliente la capacidad de aprobar subcontratistas? | NO |  |  | SI | 1
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 12 | 16
Puntos Posibles |  |  |  |  | 36
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 2.2222
Comentarios:

## Resumen
Resumen de Riesgos | Impacto | Peso | # Preguntas | Ptos. Posibles | Ptos. | Rating | Porcentaje
Cronograma | 5 | 12.2% | 12 | 36 | 19 | 2.6389 | 6.436%
Definición del Cliente | 5 | 12.2% | 13 | 39 | 19 | 2.4359 | 5.941%
Cronograma | 4 | 9.756% | 15 | 45 | 23 | 2.0444 | 4.986%
Experiencia y Capacidad | 4 | 9.756% | 11 | 33 | 14 | 1.697 | 4.139%
Duración y Tamaño | 3 | 7.317% | 13 | 39 | 31 | 2.3846 | 5.816%
Legal y Contractual | 3 | 7.317% | 20 | 60 | 35 | 1.75 | 4.268%
Tecnología | 5 | 12.2% | 14 | 42 | 24 | 2.8571 | 6.969%
Complejidad | 4 | 9.756% | 9 | 27 | 12 | 1.7778 | 4.336%
Aspectos Financieros | 3 | 7.317% | 24 | 72 | 37 | 1.5417 | 3.76%
Subcontratistas | 5 | 12.2% | 12 | 36 | 16 | 2.2222 | 5.42%
Puntuación Riesgos | 41 | 100% | 143 | 429 | 0 | 21.3496 | 52.07%

## Análisis
Ref. | Categoría | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Factor
1 | Cronograma |  | 5 |  | 0
2 | Cronograma |  | 5 |  | 0
3 | Cronograma |  | 5 |  | 0
4 | Cronograma | Todos los entregables han sido definidos | 4 | 75% | 300
5 | Cronograma |  | 5 |  | 0
6 | Cronograma |  | 5 |  | 0
7 | Cronograma | Se han definido todos los hitos | 4 | 60% | 240
8 | Cronograma |  | 5 |  | 0
9 | Duración y Tamaño | Número de fases que abarca el proyecto | 3 | 75% | 225
10 | Aspectos Financieros | En caso afirmativo, ¿Estamos imponiendo las mismas restricciones a nuestros subcontratistas? | 3 | 75% | 225
11 | Cronograma | Dada la escasa experiencia en el desarrollo de software podría ocurrir una arquitectura mal planificada, lo que conduciría a dificultades para integrar módulos, escalar el sistema o corregir fallos | 5 | 40% | 200
12 | Legal y Contractual | ¿Es nuestra compañía legalmente responsable si no se cumplen los tiempos? | 3 | 60% | 180
13 | Cronograma |  | 5 |  | 0
14 | Cronograma | #ERROR! | 5 |  | 0
15 | Cronograma | #ERROR! | 5 |  | 0
16 | Cronograma | #ERROR! | 5 |  | 0
17 | Cronograma | #ERROR! | 5 |  | 0
18 | Cronograma | #ERROR! | 5 |  | 0
19 | Cronograma | #ERROR! | 5 |  | 0
20 | Cronograma | #ERROR! | 5 |  | 0
21 | Cronograma | #ERROR! | 5 |  | 0
22 | Cronograma | #ERROR! | 5 |  | 0
23 | Cronograma | #ERROR! | 5 |  | 0
24 | Cronograma | #ERROR! | 5 |  | 0
25 | Cronograma | #ERROR! | 5 |  | 0
26 | Cronograma | #ERROR! | 5 |  | 0
27 | Cronograma | #ERROR! | 5 |  | 0
28 | Cronograma | #ERROR! | 5 |  | 0
29 | Cronograma | #ERROR! | 5 |  | 0
30 | Cronograma | #ERROR! | 5 |  | 0
31 | Cronograma | #ERROR! | 5 |  | 0
32 | Cronograma | #ERROR! | 5 |  | 0
33 | Cronograma | #ERROR! | 5 |  | 0
34 | Cronograma | #ERROR! | 5 |  | 0
35 | Cronograma | #ERROR! | 5 |  | 0
36 | Cronograma | #ERROR! | 5 |  | 0
37 | Cronograma | #ERROR! | 5 |  | 0
38 | Cronograma | #ERROR! | 5 |  | 0
39 | Cronograma | #ERROR! | 5 |  | 0
40 | Cronograma |  | 5 |  | 0
41 | Cronograma |  | 5 |  | 0
42 | Cronograma |  | 5 |  | 0
43 | Cronograma |  | 5 |  | 0
44 | Cronograma |  | 5 |  | 0
45 | Cronograma |  | 5 |  | 0
46 | Cronograma |  | 5 |  | 0
47 | Cronograma |  | 5 |  | 0
48 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
49 | Aspectos Financieros | ¿Qué tan flexible es la cláusula de control de cambios? | 3 | 60% | 180
50 | Definición del Cliente |  | 5 | 15% | 75
51 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
52 | Cronograma | Todas las limitaciones han sido tomadas en consideración | 4 | 40% | 160
53 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
54 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
55 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
56 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
57 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
58 | Definición del Cliente | Es necesaria la traducción a varios idiomas | 5 | 30% | 150
59 | Tecnología | Posibilidad de fraude informático o violación de seguridad | 5 | 30% | 150
60 | Cronograma | Se ha definido la ruta crítica | 4 | 35% | 140
61 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
62 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
63 | Definición del Cliente | #ERROR! | 5 |  | 0
64 | Definición del Cliente | #ERROR! | 5 |  | 0
65 | Definición del Cliente | #ERROR! | 5 |  | 0
66 | Definición del Cliente | #ERROR! | 5 |  | 0
67 | Definición del Cliente | #ERROR! | 5 |  | 0
68 | Definición del Cliente | #ERROR! | 5 |  | 0
69 | Definición del Cliente | #ERROR! | 5 |  | 0
70 | Definición del Cliente | #ERROR! | 5 |  | 0
71 | Definición del Cliente | #ERROR! | 5 |  | 0
72 | Definición del Cliente | #ERROR! | 5 |  | 0
73 | Definición del Cliente | #ERROR! | 5 |  | 0
74 | Definición del Cliente | #ERROR! | 5 |  | 0
75 | Definición del Cliente | #ERROR! | 5 |  | 0
76 | Definición del Cliente | #ERROR! | 5 |  | 0
77 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
78 | Definición del Cliente | #ERROR! | 5 |  | 0
79 | Definición del Cliente | #ERROR! | 5 |  | 0
80 | Definición del Cliente | #ERROR! | 5 |  | 0
81 | Definición del Cliente | #ERROR! | 5 |  | 0
82 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
83 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
84 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
85 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
86 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
87 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
88 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
89 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
90 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
91 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
92 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
93 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
94 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
95 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
96 | Cronograma |  | 4 |  | 0
97 | Legal y Contractual | ¿El cliente requiere aceptación a nivel de sistema (en vez de a nivel componente)? | 3 | 40% | 120
98 | Aspectos Financieros | ¿Tiene este proyecto un contrato de precio fijo? | 3 | 40% | 120
99 | Duración y Tamaño | Tamaño del proyecto | 3 | 35% | 105
100 | Legal y Contractual | ¿Hemos revisado las cláusulas de penalización de responsabilidad, de haberlas? | 3 | 35% | 105
101 | Cronograma |  | 4 |  | 0
102 | Cronograma | Dado que el proyecto depende del uso de herramientas gratuitas podría ocurrir la limitación en la capacidad o disponibilidad de dichas plataformas lo que conduciría a dificultades para coordinar tareas y perdida de información critica | 5 | 20% | 100
103 | Definición del Cliente | Los objetivos del proyecto están definidos y son claros | 5 | 20% | 100
104 | Definición del Cliente | Todas las fases del proyecto han sido adecuadamente definidas | 5 | 20% | 100
105 | Cronograma |  | 4 |  | 0
106 | Cronograma |  | 4 |  | 0
107 | Cronograma |  | 4 |  | 0
108 | Cronograma |  | 4 |  | 0
109 | Cronograma |  | 4 |  | 0
110 | Tecnología | ¿Tenemos acceso al código fuente del software de terceros en caso de fallo? | 5 | 20% | 100
111 | Cronograma |  | 4 |  | 0
112 | Cronograma |  | 4 |  | 0
113 | Cronograma |  | 4 |  | 0
114 | Cronograma | #ERROR! | 4 |  | 0
115 | Cronograma | #ERROR! | 4 |  | 0
116 | Cronograma | #ERROR! | 4 |  | 0
117 | Cronograma | #ERROR! | 4 |  | 0
118 | Cronograma | #ERROR! | 4 |  | 0
119 | Cronograma | #ERROR! | 4 |  | 0
120 | Cronograma | #ERROR! | 4 |  | 0
121 | Cronograma | #ERROR! | 4 |  | 0
122 | Cronograma | #ERROR! | 4 |  | 0
123 | Cronograma | #ERROR! | 4 |  | 0
124 | Cronograma | #ERROR! | 4 |  | 0
125 | Cronograma | #ERROR! | 4 |  | 0
126 | Cronograma |  | 4 |  | 0
127 | Cronograma | #ERROR! | 4 |  | 0
128 | Cronograma | #ERROR! | 4 |  | 0
129 | Cronograma | #ERROR! | 4 |  | 0
130 | Cronograma | #ERROR! | 4 |  | 0
131 | Cronograma | #ERROR! | 4 |  | 0
132 | Cronograma | #ERROR! | 4 |  | 0
133 | Cronograma |  | 4 |  | 0
134 | Cronograma | #ERROR! | 4 |  | 0
135 | Cronograma |  | 4 |  | 0
136 | Cronograma |  | 4 |  | 0
137 | Cronograma |  | 4 |  | 0
138 | Cronograma |  | 4 |  | 0
139 | Cronograma |  | 4 |  | 0
140 | Cronograma |  | 4 |  | 0
141 | Cronograma |  | 4 |  | 0
142 | Cronograma |  | 4 |  | 0
143 | Cronograma |  | 4 |  | 0
144 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
145 | Tecnología | Complejidad técnica de la solución | 5 | 20% | 100
146 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
147 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
148 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
149 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
150 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
151 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
152 | Cronograma | Es crítico el tiempo de entrega final del proyecto para el cliente | 4 | 25% | 100
153 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
154 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
155 | Duración y Tamaño | ¿En cuántas localizaciones físicas se desarrollará la solución? | 3 | 30% | 90
156 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
157 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
158 | Experiencia y Capacidad | #ERROR! | 4 |  | 0
159 | Experiencia y Capacidad | #ERROR! | 4 |  | 0
160 | Experiencia y Capacidad | #ERROR! | 4 |  | 0
161 | Experiencia y Capacidad | #ERROR! | 4 |  | 0
162 | Experiencia y Capacidad | #ERROR! | 4 |  | 0
163 | Experiencia y Capacidad | #ERROR! | 4 |  | 0
164 | Experiencia y Capacidad | #ERROR! | 4 |  | 0
165 | Experiencia y Capacidad | #ERROR! | 4 |  | 0
166 | Experiencia y Capacidad | #ERROR! | 4 |  | 0
167 | Experiencia y Capacidad | #ERROR! | 4 |  | 0
168 | Experiencia y Capacidad | #ERROR! | 4 |  | 0
169 | Experiencia y Capacidad | #ERROR! | 4 |  | 0
170 | Experiencia y Capacidad | #ERROR! | 4 |  | 0
171 | Experiencia y Capacidad | #ERROR! | 4 |  | 0
172 | Experiencia y Capacidad | #ERROR! | 4 |  | 0
173 | Experiencia y Capacidad | #ERROR! | 4 |  | 0
174 | Experiencia y Capacidad | #ERROR! | 4 |  | 0
175 | Experiencia y Capacidad | #ERROR! | 4 |  | 0
176 | Experiencia y Capacidad | #ERROR! | 4 |  | 0
177 | Experiencia y Capacidad | #ERROR! | 4 |  | 0
178 | Experiencia y Capacidad | #ERROR! | 4 |  | 0
179 | Experiencia y Capacidad | #ERROR! | 4 |  | 0
180 | Experiencia y Capacidad | #ERROR! | 4 |  | 0
181 | Experiencia y Capacidad | #ERROR! | 4 |  | 0
182 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
183 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
184 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
185 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
186 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
187 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
188 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
189 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
190 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
191 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
192 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
193 | Legal y Contractual | ¿Podría la ley del estado o país destino imponernos obligaciones excesivas? | 3 | 30% | 90
194 | Aspectos Financieros | Se conocen todos los costos de subcontratistas y proveedores antes de realizar la propuesta | 3 | 30% | 90
195 | Experiencia y Capacidad | ¿La solución propuesta ha sido implementada anteriormente? | 4 | 20% | 80
196 | Experiencia y Capacidad | Los recursos que serán necesarios están libres de compromisos de otros proyectos | 4 | 20% | 80
197 | Cronograma | Dada la falta de conocimientos en herramientas y tecnologías podría ocurrir la dificultad para configurar entornos o utilizar frameworks correctamente, lo que conduciría a retrasos en el inicio del desarrollo y errores recurrentes en el código | 5 | 15% | 75
198 | Cronograma | Dada la falta de experiencia en control de versiones podría ocurrir la perdida de código o documentación, lo que conduciría a retrabajos y demoras en entregas | 5 | 15% | 75
199 | Definición del Cliente | Se han identificado adecuadamente todos los entregables del proyecto | 5 | 15% | 75
200 | Duración y Tamaño |  | 3 | 10% | 30
201 | Tecnología | Dado el avance tecnológico se puede cambiar la tecnología de desarrollo durante el proyecto y afectar lo antes desarrollado | 5 | 15% | 75
202 | Duración y Tamaño |  | 3 | 40% | 120
203 | Duración y Tamaño |  | 3 | 60% | 180
204 | Subcontratistas | ¿Tenemos experiencia trabajando con él? | 5 | 15% | 75
205 | Duración y Tamaño | ¿Cuántos departamentos de la empresa deben funcionar juntos en el proyecto? | 3 | 25% | 75
206 | Duración y Tamaño |  | 3 | 20% | 60
207 | Duración y Tamaño |  | 3 | 15% | 45
208 | Duración y Tamaño |  | 3 | 20% | 60
209 | Duración y Tamaño | #ERROR! | 3 |  | 0
210 | Duración y Tamaño | #ERROR! | 3 |  | 0
211 | Duración y Tamaño | #ERROR! | 3 |  | 0
212 | Duración y Tamaño | #ERROR! | 3 |  | 0
213 | Duración y Tamaño | #ERROR! | 3 |  | 0
214 | Duración y Tamaño | #ERROR! | 3 |  | 0
215 | Duración y Tamaño | #ERROR! | 3 |  | 0
216 | Duración y Tamaño | #ERROR! | 3 |  | 0
217 | Duración y Tamaño | #ERROR! | 3 |  | 0
218 | Duración y Tamaño | #ERROR! | 3 |  | 0
219 | Duración y Tamaño | #ERROR! | 3 |  | 0
220 | Duración y Tamaño | #ERROR! | 3 |  | 0
221 | Duración y Tamaño | #ERROR! | 3 |  | 0
222 | Duración y Tamaño | #ERROR! | 3 |  | 0
223 | Duración y Tamaño | #ERROR! | 3 |  | 0
224 | Duración y Tamaño | #ERROR! | 3 |  | 0
225 | Duración y Tamaño | #ERROR! | 3 |  | 0
226 | Duración y Tamaño | #ERROR! | 3 |  | 0
227 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
228 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
229 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
230 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
231 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
232 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
233 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
234 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
235 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
236 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
237 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
238 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
239 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
240 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
241 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
242 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
243 | Aspectos Financieros | ¿Se recibirá algún pago exterior? | 3 | 25% | 75
244 | Duración y Tamaño | ¿Cuál es el tamaño máximo estimado del grupo de proyecto (tanto del cliente como de nuestra empresa)? | 3 | 20% | 60
245 | Legal y Contractual |  | 3 | 20% | 60
246 | Legal y Contractual |  | 3 | 15% | 45
247 | Legal y Contractual |  | 3 | 15% | 45
248 | Legal y Contractual |  | 3 | 25% | 75
249 | Legal y Contractual |  | 3 | 10% | 30
250 | Duración y Tamaño | ¿En cuantas localizaciones físicas se desarrollará la implementación? | 3 | 20% | 60
251 | Legal y Contractual | ¿Excluye explícitamente el contrato a nuetsra empresa sobre daños subsecuentes? | 3 | 20% | 60
252 | Aspectos Financieros | ¿Los acuerdos de pago permitirán al proyecto tener un flujo de caja positivo durante toda su ejecución? | 3 | 20% | 60
253 | Legal y Contractual |  | 3 | 75% | 225
254 | Aspectos Financieros | Porcentaje de variación de precios de subcontratistas y proveedores durante el desarrollo del proyecto | 3 | 20% | 60
255 | Legal y Contractual |  | 3 | 20% | 60
256 | Legal y Contractual |  | 3 | 15% | 45
257 | Legal y Contractual |  | 3 | 20% | 60
258 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
259 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
260 | Cronograma | El tiempo planificado es realista en cuanto a todo el manejo que se va a realizar | 4 | 15% | 60
261 | Legal y Contractual |  | 3 | 10% | 30
262 | Legal y Contractual |  | 3 | 20% | 60
263 | Legal y Contractual |  | 3 | 30% | 90
264 | Legal y Contractual |  | 3 | 20% | 60
265 | Legal y Contractual |  | 3 | 15% | 45
266 | Legal y Contractual |  | 3 | 15% | 45
267 | Legal y Contractual |  | 3 | 25% | 75
268 | Legal y Contractual |  | 3 | 10% | 30
269 | Legal y Contractual |  | 3 | 35% | 105
270 | Legal y Contractual |  | 3 | 40% | 120
271 | Legal y Contractual |  | 3 | 60% | 180
272 | Legal y Contractual |  | 3 | 75% | 225
273 | Legal y Contractual |  | 3 | 10% | 30
274 | Legal y Contractual |  | 3 | 20% | 60
275 | Legal y Contractual |  | 3 | 15% | 45
276 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
277 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
278 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
279 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
280 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
281 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
282 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
283 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
284 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
285 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
286 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
287 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
288 | Tecnología |  | 5 |  | 0
289 | Tecnología |  | 5 |  | 0
290 | Tecnología |  | 5 |  | 0
291 | Tecnología |  | 5 |  | 0
292 | Tecnología |  | 5 |  | 0
293 | Experiencia y Capacidad | Todo el equipamiento y herramientas necesarias están disponibles para el desarrollo | 4 | 15% | 60
294 | Tecnología |  | 5 |  | 0
295 | Tecnología |  | 5 |  | 0
296 | Tecnología |  | 5 |  | 0
297 | Tecnología |  | 5 |  | 0
298 | Complejidad | ¿Cuál es la complejidad de los entregables? | 4 | 15% | 60
299 | Tecnología |  | 5 |  | 0
300 | Complejidad | La cultura corporativa del cliente es acorde con la empresa | 4 | 15% | 60
301 | Cronograma | Dada la inexperiencia del equipo, podrían ocurrir dificultades en la planificación del proyecto y estimación de tareas, lo que conduciría a una mala planificación del proyecto | 5 | 10% | 50
302 | Definición del Cliente | El alcance está suficientemente detallado | 5 | 10% | 50
303 | Tecnología |  | 5 |  | 0
304 | Tecnología |  | 5 |  | 0
305 | Tecnología |  | 5 |  | 0
306 | Tecnología |  | 5 |  | 0
307 | Tecnología |  | 5 |  | 0
308 | Tecnología |  | 5 |  | 0
309 | Tecnología |  | 5 |  | 0
310 | Tecnología |  | 5 |  | 0
311 | Tecnología |  | 5 |  | 0
312 | Tecnología |  | 5 |  | 0
313 | Tecnología |  | 5 |  | 0
314 | Tecnología |  | 5 |  | 0
315 | Tecnología |  | 5 |  | 0
316 | Tecnología |  | 5 |  | 0
317 | Tecnología |  | 5 |  | 0
318 | Tecnología |  | 5 |  | 0
319 | Tecnología |  | 5 |  | 0
320 | Tecnología |  | 5 |  | 0
321 | Tecnología |  | 5 |  | 0
322 | Tecnología |  | 5 |  | 0
323 | Tecnología |  | 5 |  | 0
324 | Tecnología |  | 5 |  | 0
325 | Tecnología |  | 5 |  | 0
326 | Tecnología |  | 5 |  | 0
327 | Tecnología |  | 5 |  | 0
328 | Tecnología |  | 5 |  | 0
329 | Tecnología |  | 5 |  | 0
330 | Tecnología |  | 5 |  | 0
331 | Tecnología |  | 5 |  | 0
332 | Tecnología |  | 5 |  | 0
333 | Tecnología |  | 5 |  | 0
334 | Tecnología |  | 5 |  | 0
335 | Tecnología |  | 5 |  | 0
336 | Complejidad |  | 4 |  | 0
337 | Tecnología | ¿Necesita nuestra empresa desarrollar nuevo software de aplicación? | 5 | 10% | 50
338 | Complejidad |  | 4 |  | 0
339 | Complejidad |  | 4 |  | 0
340 | Complejidad |  | 4 |  | 0
341 | Subcontratistas | ¿Cuántos subcontratistas o proveedores están involucrados? | 5 | 10% | 50
342 | Duración y Tamaño | Cuantas interfases se necesitarán para interactuar con sistemas existentes? | 3 | 15% | 45
343 | Complejidad |  | 4 |  | 0
344 | Complejidad |  | 4 |  | 0
345 | Complejidad |  | 4 |  | 0
346 | Complejidad |  | 4 |  | 0
347 | Complejidad | #ERROR! | 4 |  | 0
348 | Complejidad |  | 4 |  | 0
349 | Complejidad |  | 4 |  | 0
350 | Complejidad |  | 4 |  | 0
351 | Complejidad |  | 4 |  | 0
352 | Complejidad |  | 4 |  | 0
353 | Complejidad |  | 4 |  | 0
354 | Complejidad |  | 4 |  | 0
355 | Complejidad |  | 4 |  | 0
356 | Complejidad |  | 4 |  | 0
357 | Complejidad |  | 4 |  | 0
358 | Complejidad |  | 4 |  | 0
359 | Complejidad | #ERROR! | 4 |  | 0
360 | Complejidad | #ERROR! | 4 |  | 0
361 | Complejidad | #ERROR! | 4 |  | 0
362 | Complejidad | #ERROR! | 4 |  | 0
363 | Complejidad | #ERROR! | 4 |  | 0
364 | Complejidad | #ERROR! | 4 |  | 0
365 | Complejidad | #ERROR! | 4 |  | 0
366 | Complejidad | #ERROR! | 4 |  | 0
367 | Complejidad | #ERROR! | 4 |  | 0
368 | Complejidad | #ERROR! | 4 |  | 0
369 | Complejidad | #ERROR! | 4 |  | 0
370 | Complejidad | #ERROR! | 4 |  | 0
371 | Complejidad |  | 4 |  | 0
372 | Complejidad |  | 4 |  | 0
373 | Complejidad |  | 4 |  | 0
374 | Complejidad |  | 4 |  | 0
375 | Complejidad |  | 4 |  | 0
376 | Complejidad |  | 4 |  | 0
377 | Complejidad |  | 4 |  | 0
378 | Complejidad |  | 4 |  | 0
379 | Complejidad |  | 4 |  | 0
380 | Complejidad |  | 4 |  | 0
381 | Complejidad |  | 4 |  | 0
382 | Complejidad |  | 4 |  | 0
383 | Complejidad |  | 4 |  | 0
384 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
385 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
386 | Duración y Tamaño | ¿Cuántos países están involucrados en la solución? | 3 | 15% | 45
387 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
388 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
389 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
390 | Legal y Contractual | Pueden producirse fuga de información secreta | 3 | 15% | 45
391 | Cronograma | Se ha realizado un costo estimado tope de todo el trabajo que será necesario | 4 | 10% | 40
392 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
393 | Cronograma | Se han identificado tareas de larga duración? | 4 | 10% | 40
394 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
395 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
396 | Complejidad | ¿Cuál es el nivel de compromiso de la empresa con las tecnologías emergentes empleadas en el proyecto? | 4 | 10% | 40
397 | Duración y Tamaño | ¿Cuánto tiempo llevará a nuestra empresa finalizar el proyecto? | 3 | 10% | 30
398 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
399 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
400 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
401 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
402 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
403 | Duración y Tamaño | Cuantos tipos de clientes se tienen | 3 | 10% | 30
404 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
405 | Legal y Contractual | Si estamos usando elementos estándar del mercado, ¿Su garantía cubre nuestras responsabilidades con el cliente? | 3 | 10% | 30
406 | Aspectos Financieros | ¿Cuáles son los términos de pago? | 3 | 10% | 30
407 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
408 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
409 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
410 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
411 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
412 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
413 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
414 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
415 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
416 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
417 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
418 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
419 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
420 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
421 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
422 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
423 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
424 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
425 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
426 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
427 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
428 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
429 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
430 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
431 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
432 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
433 | Cronograma | Dada la duración acotada del cuatrimestre y múltiple entregas parciales podría ocurrir que no se pueda completar todas las funcionalidades propuestas lo que conduciría a entregar un producto incompleto o recortado | 5 | 5% | 25
434 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
435 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
436 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
437 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
438 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
439 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
440 | Aspectos Financieros | ¿Habrá o es posible esperar restricciones de pago en los países donde se ejecutará el proyecto? | 3 | 5% | 15
441 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
442 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
443 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
444 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
445 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
446 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
447 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
448 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
449 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
450 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
451 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
452 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
453 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
454 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
455 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
456 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
457 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
458 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
459 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
460 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
461 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
462 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
463 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
464 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
465 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
466 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
467 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
468 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
469 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
470 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
471 | Subcontratistas | #ERROR! | 5 |  | 0
472 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
473 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
474 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
475 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
476 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
477 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
478 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
479 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0