## Estimacion04
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | Kairos
| Gestor de Proyecto: | Valeria Centurion, Gillermo Escalante, Florencia Mendez, Agustina Maldonado, Gonzalo Ulloa
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Líder del Proyecto | Complejo | Usuario con acceso total al sistema | 3 | 1 | 1
| Administrador | Complejo | Usuario con acceso a vistas | 3 | 1 | 1
| Miembro | Complejo | Sistema de inicio de sesión que interactua con el sistema | 3 | 1 | 1
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 3
2. PESO DE LOS CU | Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU07: Crear etapa |  | 3 | Simple | 5
| CU23: Registrar usuario a proyecto |  | 6 | Intermedio | 10
| CU##: Gestionar proyectos |  | 8 | Complejo | 15
| CU08: Crear iteración |  | 3 | Simple | 5
| CU##: Gestionar tareas |  | 7 | Complejo | 15
| CU21: Registrar tiempo manual |  | 4 | Intermedio | 10
| CU03: Asignar rol |  | 3 | Simple | 5
| CU04: Modificar perfil |  | 3 | Simple | 5
| CU23: Ver reporte |  | 4 | Intermedio | 10
| CU02: Exportar información |  | 3 | Simple | 5
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 85
3. PCU SIN AJUSTE |  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 88
4. COMPLEJIDAD TECNICA | Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | Para nuestro sistema no es importante | 2 | 0 | 0 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | Si es importante para el funcionamiento del sistema | 2 | 5 | 10
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial |  | 1 | 4 | 4
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | Se considera de complejidad media | 1 | 4 | 4
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | No hace falta | 1 | 0 | 0
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | Debe ser fácil de instalar | 0.5 | 5 | 2.5
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | Debe ser fácil de usar para el publico dirigido | 0.5 | 5 | 2.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | Necesario para que sea compatible en diversas plataformas | 2 | 3 | 6
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | Las funcionalidades son volátiles | 1 | 1 | 1
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | Es multitarea | 1 | 5 | 5
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | La autenticación es necesaria | 1 | 5 | 5
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | Si interactúa con diferentes sistemas | 1 | 4 | 4
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | Debera tener capacitacion | 1 | 3 | 3
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 47
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 1.07
5. FACTORES DEL ENTORNO | Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | El equipo tiene conocimientos basicos, logicos en este tipos de proyectos | 1.5 | 3 | 4.5 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | El equipo de desarrollo está investigando y avanzando en el dominio de aplicación | 0.5 | 4 | 2
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | El equipo cuenta con la experiencia en POO | 1 | 4 | 4
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | El equipo cuenta con habilidades basicas de liderazgo | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | El equipo esta dispuesto | 1 | 4 | 4
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | Los requerimientos son un poco estables | 2 | 2 | 4
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | Todos los miembros trabajaran a tiempo parcial | -1 | 4 | -4
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | Se empezó a investigar y poner en práctica el framework angular | -1 | 4 | -4
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 6
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 1.22
[5 empty] | FPA desfavorables | 3
6. PCU AJUSTADOS | Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 114.8752
7. ESFUERZO CODIFICACION | h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 28 | 3.5 |  |  | 2.5
Esfuerzo
Esfuerzo (h-h) | 2297.504 | 3216.5056 | 402.0632 |  |  | Dedicación Diaria (hs)
Esfuerzo (mes-h) | 52.216 | 73.1024 | 9.1378 |  |  | 2
8a. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea (expresado en h-h)
| Actividad | Porcentaje | Karner (h-h) | Sch&Win (h-h) | Propia (h-h)
| Codificación | 40% | 2297.504 | 3216.5056 | 402.0632
| Actividades restantes | 60% | 3446.256 | 4824.7584 | 603.0948
|  | 100% | 5743.76 | 8041.264 | 1005.158
8b. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea (expresado en m-h)
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h)
| Codificación | 40% | 52.216 | 73.1024 | 9.1378
| Actividades restantes | 60% | 78.324 | 109.6536 | 13.7067
|  | 100% | 130.54 | 182.756 | 22.8445
9. NUMERO PERSONAS | 5
10. DURACION PROYECTO | Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 26.108 | 36.5512 | 4.5689

## Estimacion04 (Optimista)
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | Kairos
| Gestor de Proyecto: | Valeria Centurion, Gillermo Escalante, Florencia Mendez, Agustina Maldonado, Gonzalo Ulloa
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Líder del Proyecto | Complejo | Usuario con acceso total al sistema | 3 | 1 | 1
| Administrador | Complejo | Usuario con acceso a vistas | 3 | 1 | 1
| Miembro | Complejo | Sistema de inicio de sesión que interactua con el sistema | 3 | 1 | 1
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 3
2. PESO DE LOS CU | Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU07: Crear etapa |  | 3 | Simple | 5
| CU23: Registrar usuario a proyecto |  | 6 | Intermedio | 10
| CU##: Gestionar proyectos |  | 8 | Complejo | 15
| CU08: Crear iteración |  | 3 | Simple | 5
| CU##: Gestionar tareas |  | 7 | Complejo | 15
| CU21: Registrar tiempo manual |  | 4 | Intermedio | 10
| CU03: Asignar rol |  | 3 | Simple | 5
| CU04: Modificar perfil |  | 3 | Simple | 5
| CU23: Ver reporte |  | 4 | Intermedio | 10
| CU02: Exportar información |  | 3 | Simple | 5
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 85
3. PCU SIN AJUSTE |  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 88
4. COMPLEJIDAD TECNICA | Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | Para nuestro sistema no es importante | 2 | 0 | 0 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | Si es importante para el funcionamiento del sistema | 2 | 5 | 10
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial |  | 1 | 5 | 5
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | Se considera de complejidad media | 1 | 3 | 3
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | No hace falta | 1 | 0 | 0
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | Debe ser fácil de instalar | 0.5 | 3 | 1.5
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | Debe ser fácil de usar para el publico dirigido | 0.5 | 5 | 2.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | Necesario para que sea compatible en diversas plataformas | 2 | 3 | 6
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | Las funcionalidades son estaticas | 1 | 0 | 0
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial |  | 1 | 5 | 5
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | La autenticación es necesaria | 1 | 5 | 5
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | Si interactúa con diferentes sistemas | 1 | 5 | 5
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | Debera tener capacitacion | 1 | 4 | 4
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 43
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 1.03
5. FACTORES DEL ENTORNO | Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | El equipo se considera experto en el proceso definido | 1.5 | 3 | 4.5 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | El equipo de desarrollo tiene una experiencia alta en cuanto al Dominio de Aplicación | 0.5 | 3 | 1.5
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | El equipo cuenta con la experiencia en POO elevada | 1 | 3 | 3
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | El equipo tiene un alto analisis de requerimientos y modelado OO | 0.5 | 2 | 1
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | El equipo tiene una motivación alta | 1 | 3 | 3
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | Los requerimientos son estables | 2 | 4 | 8
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | Todos los miembros trabajaran a tiempo parcial | -1 | 2 | -2
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | Todos los miembros tienen meses de experiencia | -1 | 4 | -4
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 9
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 1.13
[5 empty] | FPA desfavorables | 2
6. PCU AJUSTADOS | Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 102.4232
7. ESFUERZO CODIFICACION | h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 20 | 2.5 |  |  | 2.5
Esfuerzo
Esfuerzo (h-h) | 2048.464 | 2048.464 | 256.058 |  |  | Dedicación Diaria (hs)
Esfuerzo (mes-h) | 46.556 | 46.556 | 5.8195 |  |  | 2
8a. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea (expresado en h-h)
| Actividad | Porcentaje | Karner (h-h) | Sch&Win (h-h) | Propia (h-h)
| Codificación | 40% | 2048.464 | 2048.464 | 256.058
| Actividades restantes | 60% | 3072.696 | 3072.696 | 384.087
|  | 100% | 5121.16 | 5121.16 | 640.145
8b. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea (expresado en m-h)
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h)
| Codificación | 40% | 46.556 | 46.556 | 5.8195
| Actividades restantes | 60% | 69.834 | 69.834 | 8.7293
|  | 100% | 116.39 | 116.39 | 14.5488
9. NUMERO PERSONAS | 5
10. DURACION PROYECTO | Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 23.278 | 23.278 | 2.9097

## Estimacion04 (Pesimista)
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | MiProyecto
| Gestor de Proyecto: | MiNombre
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Líder del Proyecto | Complejo | Usuario con acceso total al sistema | 3 | 1 | 1
| Administrador | Complejo | Usuario con acceso a vistas | 3 | 1 | 1
| Miembro | Complejo | Sistema de inicio de sesión que interactua con el sistema | 3 | 1 | 1
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 3
2. PESO DE LOS CU | Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU07: Crear etapa |  | 3 | Simple | 5
| CU23: Registrar usuario a proyecto |  | 6 | Intermedio | 10
| CU##: Gestionar proyectos |  | 8 | Complejo | 15
| CU08: Crear iteración |  | 3 | Simple | 5
| CU##: Gestionar tareas |  | 7 | Complejo | 15
| CU21: Registrar tiempo manual |  | 4 | Intermedio | 10
| CU03: Asignar rol |  | 3 | Simple | 5
| CU04: Modificar perfil |  | 3 | Simple | 5
| CU23: Ver reporte |  | 4 | Intermedio | 10
| CU02: Exportar información |  | 3 | Simple | 5
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 85
3. PCU SIN AJUSTE |  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 88
4. COMPLEJIDAD TECNICA | Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | Para nuestro sistema no es importante | 2 | 0 | 0 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | Si es importante para el funcionamiento del sistema | 2 | 5 | 10
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial |  | 1 | 4 | 4
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | Se considera de complejidad media | 1 | 4 | 4
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | No hace falta | 1 | 0 | 0
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | Debe ser fácil de instalar | 0.5 | 5 | 2.5
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | Debe ser fácil de usar para el publico dirigido | 0.5 | 5 | 2.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | Necesario para que sea compatible en diversas plataformas | 2 | 3 | 6
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | Las funcionalidades son volátiles | 1 | 1 | 1
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | Es multitarea | 1 | 5 | 5
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | La autenticación es necesaria | 1 | 5 | 5
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | Si interactúa con diferentes sistemas | 1 | 4 | 4
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | Debera tener capacitacion | 1 | 3 | 3
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 47
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 1.07
5. FACTORES DEL ENTORNO | Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | El equipo cuenta con la experiencia minima | 1.5 | 2 | 3 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | El equipo cuenta con la experiencia minima | 0.5 | 2 | 1
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | El equipo cuenta con la experiencia minima | 1 | 2 | 2
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | El equipo cuenta con la experiencia media | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | El equipo está desmotivado | 1 | 0 | 0
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | Los requerimientos son algo inestables | 2 | 3 | 6
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | Los miembros tienen un 40% de tiempo parcial. | -1 | 3 | -3
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | Ningún miembro cuenta con la experiencia suficiente | -1 | 5 | -5
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 4
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 1.28
[5 empty] | FPA desfavorables | 5
6. PCU AJUSTADOS | Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 120.5248
7. ESFUERZO CODIFICACION | h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 36 | 4.5 |  |  | 2.5
Esfuerzo
Esfuerzo (h-h) | 2410.496 | 4338.8928 | 542.3616 |  |  | Dedicación Diaria (hs)
Esfuerzo (mes-h) | 54.784 | 98.6112 | 12.3264 |  |  | 2
8a. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea (expresado en h-h)
| Actividad | Porcentaje | Karner (h-h) | Sch&Win (h-h) | Propia (h-h)
| Codificación | 40% | 2410.496 | 4338.8928 | 542.3616
| Actividades restantes | 60% | 3615.744 | 6508.3392 | 813.5424
|  | 100% | 6026.24 | 10847.232 | 1355.904
8b. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea (expresado en m-h)
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h)
| Codificación | 40% | 54.784 | 98.6112 | 12.3264
| Actividades restantes | 60% | 82.176 | 147.9168 | 18.4896
|  | 100% | 136.96 | 246.528 | 30.816
9. NUMERO PERSONAS | 5
10. DURACION PROYECTO | Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 27.392 | 49.3056 | 6.1632