## Total
Semana | Análisis | Diseño | Codificación | Validación y Verificación | Documentación | Actividades Externas | Total x iteración | Etapa
1 | 11:50 |  | 0:50 |  | 10:29 | 0:00 | 23:09 | Inicio
2 | 9:42 | 0:00 | 16:33 | 0:35 | 0:38 | 0:46 | 28:13 | Inicio
3 | 11:43 |  | 5:36 | 0:00 | 5:15 | 3:53 | 26:27 | Inicio /Etapa de Elaboración Iteración 1
4 | 15:05 | 0:35 | 2:13 | 4:16 | 5:32 |  | 27:42 | Elaboración Iteración 1
5 | 9:33 | 37:30 |  | 0:20 | 5:14 | 0:48 | 53:25 | Elaboración-Iteración 2
6 | 2:00 | 16:06 | 21:03 | 7:22 | 0:05 | 10:10 | 56:47 | Elaboración-Iteración 2
7 | 1:38 | 19:38 |  |  | 9:48 |  | 31:04 | Elaboración-Iteración 2 - Construcción iteración 1
8 | 6:43 | 18:45 | 6:37 |  | 13:58 | 7:30 | 53:33 | Construcción-Iteración 1
9 | 8:37 | 5:30 | 33:12 | 10:45 | 11:34 | 7:15 | 76:53 | Construcción-Iteración 1
Total | 76:51 | 98:05 | 86:04 | 23:19 | 62:33 | 30:22 | 377:13

## Registro
| Análisis |  | Diseño |  | Codificación |  | Validación y Verificación |  | Documentación |  | Actividades Externas
Tarea | Semana 1 | Tarea |  | Tarea |  | Tarea |  | Tarea |  | Tarea
Modelo de negocio | 1:23 |  |  | Creación de repositorio | 0:50 |  |  | desgrabación entrevista | 1:51
Modelo de negocio | 0:00 | [6 empty] | Pasar en limpio notas de la entrevista 1 | 1:28
- | 1:02 | [6 empty] | documento Resumen entrevista | 0:28
- | 0:04 | [6 empty] | documento Resumen entrevista | 0:57
Estudio de Factibilidad | 1:35 | [6 empty] | Estudio Factibilidad | 1:55
Estandares | 1:34 | [6 empty] | documento de entrevistas y presentación | 0:51
Estudio Factibilidad | 1:55 | [6 empty] | Estudio de Factibilidad | 1:35
documento Resumen entrevista | 0:28 | [6 empty] | Modelo de negocio | 1:23
documento Resumen entrevista | 0:57
desgrabacion | 0:41
Desgrabacion de entrevista | 0:19
desgrabación entrevista | 1:51
Total | 11:50 |  |  |  | 0:50 |  |  |  | 10:29 |  | 0:00
| Análisis |  | Diseño |  | Codificación |  | Validación y Verificación |  | Documentación |  | Actividades Externas
Tarea | Semana 2 | Tarea |  | Tarea |  | Tarea |  | Tarea |  | Tarea
Modelo de negocio | 0:55 |  |  | Creación de repositorio - Ramas | 1:56 | Revisión de documentos | 0:06
- | 0:32 |  |  | Uargflow a Spring | 14:37 | Revisión de documentos | 0:05 |  | 0:25 | Grabar uargflow | 0:45
- | 0:24 |  |  |  |  | Revisión de documentos | 0:24 | Pasar correcciones | 0:13 | Grabar uargflow | 0:00
- | 0:27
- | 1:47
- | 1:09
- | 0:50
- | 0:12
- | 0:15
- | 0:19
- | 0:28
- | 0:13
- | 1:00
- | 0:02
- | 0:00
- | 0:00
- | 0:01
- | 0:33
- | 0:10
Modelo de negocio | 0:25
Total | 9:42 |  |  |  | 16:33 |  | 0:35 |  | 0:38 |  | 0:46
| Análisis |  | Diseño |  | Codificación |  | Validación y Verificación |  | Documentación |  | Actividades Externas
Tarea | Semana 3 | Tarea |  | Tarea |  | Tarea |  | Tarea |  | Tarea
- | 0:59 |  |  |  | 5:36 |  |  | Plan SQA | 1:23 | Pasado de notas reunion | 0:24
- | 0:59 | [6 empty] | Plan SQA | 0:28 | Primer Reunión | 2:37
- | 0:49 | [6 empty] | Plan SQA | 0:22 | - | 0:52
- | 0:43 | [6 empty] | Plan SQA | 0:07
- | 0:11 | [6 empty] | Plan SQA | 0:00
- | 0:26 | [6 empty] | Plan SQA | 0:07
- | 0:00 | [6 empty] | Plan SQA | 0:17
- | 0:00 | [6 empty] | Plan SQA | 0:42
- | 0:16 | [6 empty] | Plan SQA | 0:40
- | 0:28 | [6 empty] | Plan SQA | 0:24
- | 0:38 | [6 empty] | Plan SQA | 0:45
- | 1:05
HASTA ACA ETAPA DE INICIO
- | 3:15
- | 0:45
- | 0:40
- | 0:00
- | 0:27
Total | 11:43 |  |  |  | 5:36 |  | 0 |  | 5:15 |  | 3:53
| Análisis |  | Diseño |  | Codificación |  | Validación y Verificación |  | Documentación |  | Actividades Externas
Tarea | Semana 4 | Tarea |  | Tarea |  | Tarea |  | Tarea |  | Tarea
- | 0:04 |  | 0:35 |  | 2:13 | - | 3:51 | - | 2:49
- | 4:01 |  |  |  |  | Revisión | 0:26 | - | 1:13
- | 0:25 | [6 empty] | Realizando el documento | 1:30
- | 0:20
Realizando el documento | 1:30
- | 2:27
- | 0:33
- | 0:01
- | 0:16
- | 0:29
- | 2:35
- | 0:59
- | 1:26
Total | 15:05 |  | 0:35 |  | 2:13 |  | 4:16 |  | 5:32
| Análisis |  | Diseño |  | Codificación |  | Validación y Verificación |  | Documentación |  | Actividades Externas
Tarea | Semana 5 | Tarea |  | Tarea |  | Tarea |  | Tarea |  | Tarea
Estimación fase de elaboración iteración 2 | 3:00 | Primer prototipo funcional | 2:46 |  |  |  | 0:20 | Modelo de casos de uso | 2:00 | Estudio y análisis de Toggl Track API | 0:48
Redefinición de Métricas | 1:40 | Primer prototipo funcional | 13:32 |  |  |  |  | Modelo de casos de uso | 2:14
Estimación fase de elaboración iteración 2 | 1:30 | Primer prototipo funcional | 4:40 |  |  |  |  | Redefinición de casos de uso | 1:00
Estimación fase de elaboración iteración 2 | 2:00
Identificación y evaluación de riesgos | 1:23
Total | 9:33 |  | 20:58 |  |  |  | 0:20 |  | 5:14 |  | 0:48
| Análisis |  | Diseño |  | Codificación |  | Validación y Verificación |  | Documentación |  | Actividades Externas
Tarea | Semana 6 | Tarea |  | Tarea |  | Tarea |  | Tarea |  | Tarea
| 2:00 | Inicio de modelo de diseño | 4:14 | Implementación UARGFlow Funcional | 9:33 | Plan de pruebas | 2:33 | Implementación UARGFlow Funcional (Video) | 0:05 | Capacitación sobre el uso de lenguajes, tecnologías y herramientas a implementar. | 3:00
|  | Modelo de datoos (BD) | 4:00 | Implementación UARGFlow Funcional | 8:30 | Revisión Técnica Formal: Plan de Pruebas | 3:15 |  |  | Capacitación sobre el uso de lenguajes, tecnologías y herramientas a implementar. | 1:30
|  | Modelo de datos (BD) | 7:52 | Implementación UARGFlow Funcional | 3:00 | Plan de pruebas | 1:34 |  |  | Realización de excel de registro de tiempos y gráficos | 5:40
Total | 2:00 |  | 16:06 |  | 21:03 |  | 7:22 |  | 0:05 |  | 10:10
| Análisis |  | Diseño |  | Codificación |  | Validación y Verificación |  | Documentación |  | Actividades Externas
Tarea | Semana 7 | Tarea |  | Tarea |  | Tarea |  | Tarea |  | Tarea
Estimación | 0:30 | Prototipo final | 12:00 |  |  |  |  | Cierre Fase Elaboración - Iteración 2 | 0:32
Riesgos | 1:08 | Modelo Arquitectonico | 0:49 |  |  |  |  | Plan de Iteración Fase Construcción Iteración 1 | 1:39
|  | Modelo Arquitectonico | 0:43 |  |  |  |  | Modelo Arquitectónico | 4:35
|  | Modelo Arquitectonico | 1:30 |  |  |  |  | Modelo Arquitectonico | 0:49
|  | Modelo Arquitectónico | 4:35 |  |  |  |  | Modelo Arquitectonico | 0:43
[8 empty] | Modelo Arquitectonico | 1:30
Total | 1:38 |  | 19:38 | [5 empty] | 9:48
| Análisis |  | Diseño |  | Codificación |  | Validación y Verificación |  | Documentación |  | Actividades Externas
Tarea | Semana 8 | Tarea |  | Tarea |  | Tarea |  | Tarea |  | Tarea
Riesgos | 1:08 | Modelo Arquitectonico | 0:49 | Aplicando angular al CU 01 | 6:37 |  |  | Modelo Arquitectónico | 4:35 |  | 1:50
|  | Modelo Arquitectonico | 0:43 |  |  |  |  | Diagrama de componentes | 0:45 | Creación y modificación de gráficos obligatorios | 1:00
Priorización e Inicio del Diseño – 1° tanda Casos de Uso | 5:35 | Modelo Arquitectonico | 1:30 |  |  |  |  | Modelo Arquitectonico | 0:49 | Modificación de excel para gráfico de registro de tiempos | 4:40
|  | Modelo de Diseño (Clases y Componentes) | 7:23 |  |  |  |  | Modelo Arquitectonico | 0:43
|  | Modelo de Diseño (Clases y Componentes) | 5:47 |  |  |  |  | Modelo Arquitectonico | 1:30
|  | Mejora dashboard prototipo | 2:33 |  |  |  |  | Priorización e Inicio del Diseño – 1° tanda Casos de Uso | 5:35
Total | 6:43 |  | 18:45 |  | 6:37 |  |  |  | 13:58 |  | 7:30
| Análisis |  | Diseño |  | Codificación |  | Validación y Verificación |  | Documentación |  | Actividades Externas
Tarea | Semana 9 | Tarea |  | Tarea |  | Tarea |  | Tarea |  | Tarea
Priorización e Inicio del Diseño – 1° tanda Casos de Uso | 5:35 | Especificación CU20 | 2:23 |  |  | Revisión de Especificación de Casos de Uso a implementar / Modelo de Datos | 0:13 | Especificación CU20 | 2:23 | Modificación de excel para gráfico de registro de tiempos | 4:40
Riesgos 24/10 | 1:28 | Especificación CU12 | 1:21 | Implementación CU09,CU12 | 15:14 | Revisión de Especificación de CU 09 y 20 | 0:21 | Especificación CU12 | 1:21 | Reunión 23/10 | 2:35
Estimación | 1:34 | Especificación CU09 | 1:46 | Implementación CU20 | 1:05 | Casos de prueba CU's primera tanda | 4:30 | Especificación CU09 | 1:46
|  |  |  | Implementación CU20 | 5:24 | Ejecución Casos de prueba CU's primera tanda | 2:05 | Casos de prueba CU's primera tanda | 4:30
|  |  |  | Implementación CU20 | 6:13 | Casos de prueba CU's primera tanda | 3:15 | Estimación | 1:34
|  |  |  | Implementación CU20 | 2:38 | Revisión casos de prueba | 0:22
|  |  |  | Implementación CU20 | 2:38
Total | 8:37 |  | 5:30 |  | 33:12 |  | 10:45 |  | 11:34 |  | 7:15

## Semanas
Semana | Fecha de inicio | Fecha de fin
1 | 2025-08-26 | 2025-09-02
2 | 2025-09-02 | 2025-09-09
3 | 2025-09-09 | 2025-09-16
4 | 2025-09-16 | 2025-09-23
5 | 2025-09-23 | 2025-09-30
6 | 2025-09-30 | 2025-10-07
7 | 2025-10-07 | 2025-10-14
8 | 2025-10-14 | 2025-10-21
9 | 2025-10-21 | 2025-10-28
10 | 2025-10-28 | 2025-11-04