Plan de Iteración

Fase Construcción, Iteración 2

Kairos

NexTech

Centurión Valeria, Escalante Guillermo, Maldonado Agustina, Mendez Florencia, Ulloa Gonzalo.

El objetivo de este plan

es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse

un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.

Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.

Tabla de contenido

Cumplimiento de plazos	5

Calidad técnica de los entregables	5

Validación mediante pruebas	5

Responsabilidad y participación	6

# Plan de Iteración

# Introducción

Para cada plan de iteración es necesario detallar la programación estimada para la iteración, los recursos a emplear, los casos de uso y escenarios que van a ser tomados en cuenta, y finalmente se deben establecer los criterios de evaluación que se van a tener para la iteración. Es recomendable para las iteraciones emplear herramientas para la planeación de proyectos con el fin de hacer más fácil y organizada esta tarea, de ser empleada cualquier herramienta, sus resultados deben reflejarse en este plan.

Para poder definir una iteración es necesario tomar en cuenta:

- La planificación del proyecto.

- El estado actual en el que se encuentra el proyecto (proyecto dentro de los tiempos estipulados, proyecto retrasado con respecto al tiempo estipulado, un gran número de problemas encontrados, entre otros aspectos.)

- Los elementos a ser implementados. La lista de casos de uso y de escenarios que deben ser cumplidos al final de la iteración.

- La lista de los cambios que deben ser incorporados (corrección de errores, cambios de requerimientos).

- Los riesgos que se pueden correr en la iteración.

## Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación establecer los criterios fundamentales de evaluación que deben tenerse en consideración al momento de finalizar esta etapa.

## Referencias

- Documento de Estimación

- Documento de Gestión de Riesgos

- Documento de Modelo Arquitectónico

- Documento de Modelo de Diseño

# Objetivos

## Criterios de Evaluación

Para considerar exitosa la Iteración 2 de la Fase de Construcción del proyecto Kairos, se establecen los siguientes criterios de evaluación.
Estos servirán como guía para medir el avance del trabajo, la calidad de los entregables y el cumplimiento de los objetivos definidos para esta etapa.

#### Cumplimiento de plazos

- Todas las tareas y actividades planificadas deberán finalizar en las fechas estipuladas sin retrasos significativos.

- Los puntos de control (HITO 1, HITO 2 y HITO 3) deben cumplirse dentro del cronograma establecido.

- Las entregas parciales y finales deberán ser presentadas según el calendario definido en el plan.

#### Calidad técnica de los entregables

- El código fuente desarrollado debe seguir los estándares de programación definidos por el equipo y ajustarse al diseño arquitectónico y al de componentes.

- El modelo de datos debe estar correctamente implementado y normalizado, garantizando la integridad referencial.

- El modelo arquitectónico y los diagramas de diseño deben ser coherentes entre sí y reflejar la estructura del sistema.

- Las pruebas unitarias deben demostrar el funcionamiento correcto y estable de los módulos desarrollados.

- Todos los entregables (modelos, diagramas, código y documentación) deben estar actualizados, completos y bien organizados en el repositorio.

#### Validación mediante pruebas

- Las pruebas unitarias y funcionales deben ejecutarse sobre todos los módulos desarrollados en esta iteración.

- Cada caso de uso implementado debe contar con su respectiva verificación y validación de resultados esperados.

- Los errores o fallas detectadas durante la ejecución de pruebas deberán registrarse y resolverse antes del cierre de la iteración.

#### Responsabilidad y participación

- Cada integrante del equipo NexTech debe cumplir con las tareas asignadas dentro de los plazos acordados.

- Se espera una comunicación continua y actualización del avance en las herramientas de seguimiento del proyecto (Google Sheets).

## Elementos de la Línea Base

Los elementos de la línea base que deben completarse son:

- Plan de Iteración

- Estimación

- Gestión de Riesgos

- Especificación de CU de diseño, 2da tanda

- Implementación de 2da tanda de CU

- Casos de Prueba para 2da tanda de CU

# Planificación

| Tarea / Entregable | Inicio | Fin | Duración | Responsable | Resultado / Hito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorización e Inicio Diseño 2º Tanda Casos de Uso | 29/10/2025 | 31/10/2025 | 2 días | Ulloa Gonzalo, Maldonado Agustina, Escalante Guillermo, Centurión Valeria, Mendez Florencia | Lista de casos de uso priorizados y plan de diseño iniciado |
| RK20: Pull request e incorporación de funcionalidades en una sola rama | 29/10/2025 | 31/10/2025 | 2 días | Ulloa Gonzalo, Escalante Guillermo | Incorporar todas las funcionalidades (CU) en una sola rama |
| Definición de casos de prueba para CU Gestionar Tarea | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 día | Escalante Guillermo, Maldonado Agustina, Mendez Florencia | Definir casos de prueba para el Caso de uso |
| Ajustar documentos en la rama main | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 1 día | Maldonado Agustina | Conversión de los documentos antiguos en .docx y .dotx a .pdf |
| Especificación de CU13: Asignar dependencia / CU14: Modificar estado de tarea | 02/11/2025 | 04/11/2025 | 2 días | Maldonado Agustina | Documento de especificación CU13 y CU14 |
| Revisión Especificación CU13 y CU14 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 2 días | Mendez Florencia | Documento de especificación CU13 y CU14 completo y aprobado |
| Especificación de CU15: Visualizar Tarea / CU16: Comentar Tarea | 02/11/2025 | 04/11/2025 | 2 días | Mendez Florencia | Documento de especificación CU15 y CU16 |
| Revisión Especificación CU15 y CU16 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 2 días | Maldonado Agustina | Documento de especificación CU15 y CU16 completo y aprobado |
| Definición de casos de prueba para CU Crear Etapa y Crear Iteración | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 1 día | Centurión Valeria, Maldonado Agustina, Mendez Florencia | Definir casos de prueba para el Caso de uso |
| Definición de casos de prueba para CU Registrar tiempo manual | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 1 día | Ulloa Gonzalo, Maldonado Agustina, Mendez Florencia | Definir casos de prueba para el Caso de uso |
| Especificación de CU21: Registrar tiempo manual | 02/11/2025 | 04/11/2025 | 2 días | Maldonado Agustina, Mendez Florencia | Documento de especificación CU21 |
| Revisión Especificación CU21 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 2 días | Maldonado Agustina | Documento de especificación CU21 completo y aprobado |
| Especificación Casos de Uso a implementar | 31/11/2025 | 04/11/2025 | 3 días | Maldonado Agustina, Mendez Florencia | Documento consolidado de todos los casos de uso a implementar listo |
| Definición casos de prueba para CU Gestionar tareas | 01/11/2025 | 04/11/2025 | 1 día | Mendez Florencia | Conjunto de Casos de prueba a ejecutar para el CU Gestionar tareas |
| Definición casos de prueba para los CU07 Crear etapa, CU08 Crear iteración | 01/11/2025 | 04/11/2025 | 1 día | Maldonado Agustina | Conjunto de Casos de prueba a ejecutar para los CU crear etapa, crear iteración |
| Definición casos de prueba para los CU21 Registrar tiempo manual | 01/11/2025 | 04/11/2025 | 1 día | Mendez Florencia | Conjunto de Casos de prueba a ejecutar |
| Implementación 2º tanda Casos de Uso con Pruebas | 04/11/2025 | 07/11/2025 | 3 días | Ulloa Gonzalo, Escalante Guillermo, Centurión Valeria | Código de la 2º tanda de CU implementado y testeado internamente |
| Ejecución de Casos de prueba de CU13: Asignar dependencia / CU14: Modificar estado de tarea | 04/11/2025 | 07/11/2025 | 3 días | Maldonado Agustina | Informe de resultados de pruebas de CU13 y CU14 con incidencias registradas |
| Revisión Casos de Prueba CU13, CU14 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 1 día | Mendez Florencia | Informe de resultados de pruebas de CU13 y CU14 con incidencias registradas y correcto |
| Ejecución de Casos de prueba de CU15: Visualizar Tarea / CU16: Comentar Tarea | 04/11/2025 | 07/11/2025 | 3 días | Mendez Florencia | Informe de resultados de pruebas de CU15 y CU16 con incidencias registradas |
| Revisión Casos de Prueba CU15, CU16 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 1 día | Maldonado Agustina | Informe de resultados de pruebas de CU15 y CU16 con incidencias registradas y correcto |
| Ejecución de Casos de prueba de CU21: Registrar tiempo manual | 04/11/2025 | 07/11/2025 | 3 días | Maldonado Agustina, Mendez Florencia | Informe de resultados de pruebas del CU21 con incidencias registradas |
| Revisión Caso de Prueba CU21 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 1 día | Mendez Florencia, Maldonado Agustina | Informe de resultados de pruebas de CU21 con incidencias registradas y correcto |
| Ejecución Casos de Prueba | 04/11/2025 | 07/11/2025 | 3 días | Maldonado Agustina, Mendez Florencia | Informe consolidado de ejecución de casos de prueba de todos los CU de la tanda |
| Cierre Fase Construcción Iteración 2 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 1 día | Maldonado Agustina | Informe de cierre de iteración 2 con tareas completadas y pendientes |
| Revisión Cierre de Fase | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 1 día | Escalante Guillermo | Informe de cierre de iteración 2 completo y correcto |
| Plan de Iteración 3 Fase Construcción con Estimación y Gestión de Riesgos | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 1 día | Maldonado Agustina, Centurión Valeria, Mendez Florencia | Plan de iteración 3 listo, con estimaciones de esfuerzo y riesgos identificados |
| Revisión Plan de Iteración | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 1 día | Maldonado Agustina, | Plan de iteración 3 listo, con estimaciones de esfuerzo y riesgos identificados completo y correcto |

Recursos

Software y Entornos de Desarrollo

- Visual Studio Code

- Git, GitHub y Rclone

- Docker

- Draw.io

- Canva

- Herramientas de Google (Docs, Sheets, Drive)

- Discord y WhatsApp

Herramientas de Pruebas

- JUnit y Mockito

- Postman

- Selenium

- Snyk

Hardware

- 5 computadoras personales pertenecientes a los integrantes del equipo NexTech.

# Evaluación 07-11-2025

## Objetivos Alcanzados

- Se logró  cumplir con las entregas planificadas dentro de los plazos establecidos.

- Se logró implementar todos los casos de uso priorizados para la iteración.

- Se mejoró la planificación de las métricas.

## Elementos incluidos en la Línea Base

- Plan de Iteración Fase Construcción - Iteración 2.

- Priorización de 2da tanda de CU.

- Especificación de CU 07: Crear etapa.

- Especificación de CU 08: Crear Iteración.

- Especificación de CU 13: Asignar dependencia.

- Especificación de CU 14: Modificar estado de tarea.

- Especificación de CU 15: Visualizar tarea.

- Especificación de CU16: Comentar tarea.

- Especificación de CU21: Registrar tiempo manual.

- Implementación CU 07: Crear etapa.

- Implementación CU 08: Crear Iteración.

- Implementación CU 13: Asignar dependencia.

- Implementación CU 14: Modificar estado de tarea.

- Implementación CU 15: Visualizar tarea.

- Implementación CU16: Comentar tarea.

- Casos de prueba CU 07: Crear etapa.

- Casos de prueba CU 08: Crear Iteración.

- Casos de prueba CU 13: Asignar dependencia.

- Casos de prueba CU 14: Modificar estado de tarea.

- Casos de prueba CU 15: Visualizar tarea.

- Casos de prueba CU16: Comentar tarea.

# Conclusión

Durante esta iteración se lograron cumplir satisfactoriamente todas las entregas mínimas previstas. Esto implica la especificación, codificación y ejecución de casos de prueba para todos los casos de uso priorizados para la iteración. Además se pudo avanzar con algunos de los casos de uso restantes.

Los integrantes respetan las tareas que les son asignadas pero la asignación de fechas para las tareas en la planificación requieren de ajustes para representar la realidad del trabajo del equipo.

En esta iteración también se consiguió una estimación más aproximada ya que se han obtenido estadísticas sobre el trabajo del equipo:

Velocidad del equipo:

- Horas de codificación y pruebas = 112

- PCU ajustados = 69,2

- Horas-Hombre x Puntos de Caso de Uso Ajustados = 112/69,2 = 1.6

Porcentaje de codificación y pruebas sobre las horas totales del proyecto:

- Total de horas = 475

- Horas de codificación y pruebas = 112

- Horas de actividades restantes = 363

- Porcentaje de horas de codificación y pruebas = 112 * 100 / 475 = 23.57%

- Porcentaje de horas de las actividades restantes = 363 * 100 / 475 = 76,42%

## Estado del repositorio

El repositorio cuenta con un total de 25127 archivos en todas las ramas:

Y además cuenta con 2287 carpetas: