Plan de Iteración

Fase Construcción, Iteración 3

Kairos

NexTech

Centurión Valeria, Escalante Guillermo, Maldonado Agustina, Mendez Florencia, Ulloa Gonzalo.

El objetivo de este plan

es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse

un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.

Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.

Tabla de contenido

Cumplimiento de plazos	5

Calidad técnica de los entregables	5

Validación mediante pruebas	5

Responsabilidad y participación	6

# Plan de Iteración

# Introducción

Para cada plan de iteración es necesario detallar la programación estimada para la iteración, los recursos a emplear, los casos de uso y escenarios que van a ser tomados en cuenta, y finalmente se deben establecer los criterios de evaluación que se van a tener para la iteración. Es recomendable para las iteraciones emplear herramientas para la planeación de proyectos con el fin de hacer más fácil y organizada esta tarea, de ser empleada cualquier herramienta, sus resultados deben reflejarse en este plan.

Para poder definir una iteración es necesario tomar en cuenta:

- La planificación del proyecto.

- El estado actual en el que se encuentra el proyecto (proyecto dentro de los tiempos estipulados, proyecto retrasado con respecto al tiempo estipulado, un gran número de problemas encontrados, entre otros aspectos.)

- Los elementos a ser implementados. La lista de casos de uso y de escenarios que deben ser cumplidos al final de la iteración.

- La lista de los cambios que deben ser incorporados (corrección de errores, cambios de requerimientos).

- Los riesgos que se pueden correr en la iteración.

## Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación establecer los criterios fundamentales de evaluación que deben tenerse en consideración al momento de finalizar esta etapa.

## Referencias

- Documento de Estimación

- Documento de Gestión de Riesgos

- Documento de Modelo Arquitectónico

- Documento de Modelo de Diseño

# Objetivos

## Criterios de Evaluación

Para considerar exitosa la Iteración 2 de la Fase de Construcción del proyecto Kairos, se establecen los siguientes criterios de evaluación.
Estos servirán como guía para medir el avance del trabajo, la calidad de los entregables y el cumplimiento de los objetivos definidos para esta etapa.

#### Cumplimiento de plazos

- Todas las tareas y actividades planificadas deberán finalizar en las fechas estipuladas sin retrasos significativos.

- Los puntos de control (HITO 1, HITO 2 y HITO 3) deben cumplirse dentro del cronograma establecido.

- Las entregas parciales y finales deberán ser presentadas según el calendario definido en el plan.

#### Calidad técnica de los entregables

- El código fuente desarrollado debe seguir los estándares de programación definidos por el equipo y ajustarse al diseño arquitectónico y al de componentes.

- El modelo de datos debe estar correctamente implementado y normalizado, garantizando la integridad referencial.

- El modelo arquitectónico y los diagramas de diseño deben ser coherentes entre sí y reflejar la estructura del sistema.

- Las pruebas unitarias deben demostrar el funcionamiento correcto y estable de los módulos desarrollados.

- Todos los entregables (modelos, diagramas, código y documentación) deben estar actualizados, completos y bien organizados en el repositorio.

#### Validación mediante pruebas

- Las pruebas unitarias y funcionales deben ejecutarse sobre todos los módulos desarrollados en esta iteración.

- Cada caso de uso implementado debe contar con su respectiva verificación y validación de resultados esperados.

- Los errores o fallas detectadas durante la ejecución de pruebas deberán registrarse y resolverse antes del cierre de la iteración.

#### Responsabilidad y participación

- Cada integrante del equipo NexTech debe cumplir con las tareas asignadas dentro de los plazos acordados.

- Se espera una comunicación continua y actualización del avance en las herramientas de seguimiento del proyecto (Google Sheets).

## Elementos de la Línea Base

Los elementos de la línea base que deben completarse son:

- Plan de Iteración

- Estimación

- Gestión de Riesgos

- Especificación de CU de diseño, 3ra tanda

- Implementación de 3ra tanda de CU

- Casos de Prueba para 3ra tanda de CU

# Planificación

| Tarea / Entregable | Inicio | Fin | Responsable | Resultado / Hito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar pull request de las ramas de las CU 07 y 08 con la rama de las CU 13 a 16 | 07/11/2025 | 08/11/2025 | Ulloa Gonzalo | Pull request generado entre las ramas CU07-CU08 y CU13-CU16 |
| Resolver los posibles conflictos que se presenten al hacer pull request | 07/11/2025 | 08/11/2025 | Ulloa Gonzalo | Conflictos resueltos y fusión exitosa entre las ramas |
| Realizar pull request esta vez integrando a la rama que contiene CU 21 | 07/11/2025 | 09/11/2025 | Ulloa Gonzalo | Pull request generado con integración de CU21 |
| Resolver los posibles conflictos que se presenten para la nueva integración | 07/11/2025 | 09/11/2025 | Ulloa Gonzalo | Conflictos resueltos y rama final integrada sin errores |
| Especificación CU17: Categorizar Tiempo | 10/11/2025 | 11/11/2025 | Maldonado Agustina | Especificación del CU17 finalizada y lista para revisión o integración |
| Especificación CU22: Ver reporte | 09/11/2025 | 11/11/2025 | Mendez Florencia | Especificación del CU22 completada y validada para su integración |
| Especificación 3° tanda de Casos de Uso | 09/11/2025 | 11/11/2025 | Maldonado Agustina, Mendez Florencia | Documento de especificación de 3° tanda de Casos de Uso a implementar, completo y revisado |
| Implementación CU22: Ver reporte | 08/11/2025 | 11/11/2025 | Centurión Valeria, Escalante Guillermo | Realizar codificación de los casos de usos |
| Implementación CU18: Añadir Categoría y CU19: Modificar Categoría | 11/11/2025 | 11/11/2025 | Escalante Guillermo | Realizar codificación de los casos de usos |
| Implementación CU03 Asignar Rol y CU04 Modificar Perfil | 08/11/2025 | 09/11/2025 | Ulloa Gonzalo | Realizar codificación de los casos de usos |
| Implementación CU05 Crear Proyecto y CU 06 Modificar Proyecto | 08/11/2025 | 09/11/2025 | Centurion Valeria | Realizar codificación de los casos de usos |
| Implementación CU17 Categorizar Tiempo | 08/11/2025 | 08/11/2025 | Ulloa Gonzalo | Realizar codificación del caso de uso |
| Definición de Casos de Prueba 3° tanda de Casos de Usos | 12/11/2025 | 12/11/2025 | Maldonado Agustina, Mendez Florencia, Escalante Guillermo, Centurion Valeria, Ulloa Gonzalo | Definir casos de prueba para los casos de uso |
| Ejecución Casos de Prueba 3° tanda de Casos de Uso | 12/11/2025 | 13/11/2025 | Maldonado Agustina, Mendez Florencia | Excel con resultados de pruebas de la 3° tanda de Casos de Uso a implementar con incidencias registradas |
| Cierre Fase Construcción Iteración 3 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | Maldonado Agustina | Informe de cierre de Iteración 3 con tareas completadas y pendientes |

Recursos

Software y Entornos de Desarrollo

- Visual Studio Code

- Git, GitHub y Rclone

- Docker

- Draw.io

- Canva

- Herramientas de Google (Docs, Sheets, Drive)

- Discord y WhatsApp

Herramientas de Pruebas

- JUnit y Mockito

- Postman

- Selenium

- Snyk

Hardware

- 5 computadoras personales pertenecientes a los integrantes del equipo NexTech.

# Evaluación 14-11-2025

## Objetivos Alcanzados

- a

## Objetivos No Alcanzados

- b

## Elementos incluidos en la Línea Base

- c

# Conclusión

d

Velocidad del equipo:

- Horas de codificación y pruebas =

- PCU ajustados =

- Horas-Hombre x Puntos de Caso de Uso Ajustados = =

Porcentaje de codificación y pruebas sobre las horas totales del proyecto:

- Total de horas =

- Horas de codificación y pruebas =

- Horas de actividades restantes =

- Porcentaje de horas de codificación y pruebas =  * 100 / =%

- Porcentaje de horas de las actividades restantes = * 100 / =%

## Estado del repositorio

El repositorio cuenta con un total de _____ archivos en todas las ramas: