## Revision Técnica Formal (RTF) x
RTF
Etiqueta | Planificado | Ejecutado | Porcentaje
Inicio I-1 | 0 | 0
Elaboración I-1 | 0 | 0
Elaboración I-2 | 2 | 1 | 50
Construcción I-1 | 2 | 3 | 150
Construcción I-2 | 4 | 4 | 100
Construcción I-3 | 1 | 0 | 0

## Reuniones realizadas
Reuniones
Etapa | Planificado | Ejecutado | Porcentaje
Inicio I-1 | 0 | 0
Elaboración I-1 | 3 | 3 | 100
Elaboración I-2 | 5 | 4 | 80
Construcción I-1 | 2 | 2 | 100
Construcción I-2 | 1 | 2 | 200
Construcción I-3 | 1 | 1 | 100

## Revisiones de documentación
Revisión de Documentos
Etapa | Planificado | Ejecutado | Porcentaje
Elaboración I-1 | 5 | 3 | 60
Elaboración I-2 | 7 | 5 | 71.4286
Construcción I-1 | 4 | 5 | 125
Construcción I-2 | 12 | 12 | 100
Construcción I-3 | 11 | 6 | 54.5455

## Documentos sin ajuste
Documentos sin ajuste
Etapa | Planificado | Ejecutado | Porcentaje
Inicio I-1 | 8 | 4 | 50
Elaboración I-1 | 11 | 7 | 63.6364
Elaboración I-2 | 13 | 10 | 76.9231
Construcción I-1 | 6 | 4 | 66.6667
Construcción I-2 | 12 | 12 | 100
Construcción I-3 | 11 | 11 | 100

## CU por HH
H-H x PCUa
Etapa | CU implementados | PCU ajustados | Horas Hombre | hh x pcua
Construcción I-1 | 01, 09, 12, 20 | 43.1 | 67 | 1.5545
Construcción I-2 | 07,08,13, 14, 15, 16, 21 | 69.2 | 112 | 1.6185
Construcción I-3 | 02, 03, 04, 05, 06, 18, 19, 22, 23 | 127.9 | 210 | 1.6419
Porcentaje de horas
Etapa | Horas totales | Horas codificacion y pruebas | Horas restantes | % codificación
Construcción I-1 |  | 67
Construcción I-2 |  | 112
Construcción I-3 |  | 210