Plan de Iteraciones Post Cursada

Kairos

NexTech

Centurión Valeria, Escalante Guillermo, Maldonado Agustina, Mendez Florencia, Ulloa Gonzalo.

El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse posteriormente a la cursada, un conjunto de tareas, actividades y recursos.

Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.

Tabla de contenido

Introducción	4

Propósito	4

Referencias	4

Objetivos	4

Criterios de Evaluación	4

Elementos de la Línea Base	5

Planificación	5

Casos de Uso y Escenarios	7

Recursos	8

# Plan de Iteración

# Introducción

El presente Plan de Iteraciones post cursada establece de manera organizada y detallada las actividades que se llevarán a cabo una vez finalizada la cursada hasta la finalización del proyecto.

Este documento también incluye la programación estimada, la asignación de responsabilidades y los criterios de evaluación que permitirán medir el éxito de cada iteración. De esta manera, el plan busca brindar una visión clara y estructurada que facilite el seguimiento, el control y la toma de decisiones, garantizando un desarrollo ordenado y eficiente.

## Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que se desarrollarán durante las iteraciones que se llevarán a cabo una vez finalizada la cursada, hasta alcanzar la finalización del proyecto y la aprobación de la materia Laboratorio de Desarrollo de Software en mesas de exámenes finales, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar cada etapa.

## Referencias

- Manual de Instalación - Kairos - NexTech

- Manual de Usuario  - Kairos - NexTech

- Memoria  del Proyecto - Kairos - NexTech

# Objetivos

## Criterios de Evaluación

Para considerar exitosa la iteración, se establecen los siguientes criterios:

- Cumplimiento de plazos:

  - Todas las tareas programadas deben finalizar en las fechas estipuladas sin retrasos significativos.

- Calidad de los productos:

  - Los productos deben cumplir con lo establecido en los estándares de documentación.

  - Los productos deben estar bien estructurados y contener toda la información necesaria, incluyendo responsables, plazos, tareas, reuniones y duración.

  - Se debe tener en cuenta la utilización de los recursos elegidos.

- Responsables:

  - Cada responsable debe cumplir con su tarea dentro de los plazos definidos.

## Elementos de la Línea Base

- Plan de iteraciones post cursada

- Plan de gestión de riesgos

- Estimación

- Manual de usuario

- Manual de instalación

- Memoria del proyecto

- Implementación y casos de prueba para los casos de uso restantes: Exportar información, proponer tarea, aceptar tarea.

# Planificación Cierre de Cursada: 19/11/25 - 28/11/25 (duración de 10 días)

| Tarea | Inicio | Fin | Duración | Responsable | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificar Iteración 1 post cursada | 19/11 | 19/11 | 30 min | Todos |  |
| Planificar Iteración 2 post cursada | 19/11 | 19/11 | 30 min | Todos |  |
| Planificar Iteración 3 post cursada | 19/11 | 19/11 | 30 min | Todos |  |
| Estructura de la memoria | 20/11 | 24/11 |  | Todos |  |
| Manual de Instalación preliminar | 22/11 | 24/11 |  | Ulloa, Mendez |  |
| Grabar y editar video Manual de usuario Vista Admin | 22/11 | 22/11 | 5 hs | Maldonado | Video disponible para incorporar como manual de usuario en el sistema Kairos. |
| Grabar y editar video Manual de usuario Vista Líder | 23/11 | 23/11 | 7 hs | Maldonado | Video disponible para incorporar como manual de usuario en el sistema Kairos. |
| Grabar y editar video Manual de usuario Vista Miembro | 23/11 | 24/11 | 8.5 hs | Maldonado | Video disponible para incorporar como manual de usuario en el sistema Kairos. |

# Planificación Post Cursada - Iteración 1: 18/12/25 - 22/12/25 (duración de 5 días)

| Tarea | Inicio | Fin | Duración | Responsable | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementación CU02 Exportar Información. | 18/12/25 | 21/12/25 |  | Escalante |  |
| Ejecución de casos de prueba para el CU02 Exportar Información. | 21/12/25 | 22/12/25 | 1 hs | Mendez |  |
| Revisión de documentos en búsqueda de inconsistencias y errores. | 18/12/25 | 19/12/25 | 2.5 hs | Maldonado, Ulloa | Documento enumerando los errores encontrados, fecha y responsable de hacer las correcciones. |
| Corrección de defectos en documentos. | 20/12/25 | 21/12/25 | 3.5 hs | Centurión, Maldonado, Mendez | Documentos completos, correctos y consistentes. |
| Revisión de correcciones y aprobación de los documentos. | 21/12/25 | 21/12/25 | 1 hs | Ulloa | Documentos aprobados. |
| Funcionalidades extras en el CU22: Ver Reporte | 29/11/2025 | 30/11/2025 | 4hs | CENTURIÓN, Valeria | Implementar detalles de mejora en experiencia del usuario (no intervienen en la funcionalidad principal) |
| Ejecución de casos de pruebas en funcionalidades extras CU22: Ver reporte | 30/11/2025 | 01/12/2025 | 3hs | Mendez |  |
| Receso vacacional no laboral | 22/12/2025 | 20/01/2026 | 29 días | Todos |  |

# Recursos

Los recursos que se utilizarán para el desarrollo de esta iteración son:
Software:

- Herramientas Google (docs, hojas de cálculo)

- Canva

- Draw.io

- GitHub

- Git

- Inteligencia Artificial

- Visual Studio Code

- Angular

- Spring Boot

Hardware:

- 5 computadoras personales.

# Evaluación 22-12-2025

## Objetivos Alcanzados

## Objetivos No Alcanzados

## Elementos incluidos en la Línea Base

## Estadísticas del equipo

# Conclusión

## Estado del repositorio

El repositorio tiene un total de ___ archivos en todas las ramas. Además, tiene __ carpetas:

# Planificación Post Cursada - Iteración 2: 20/01/26 - 03/02/26 (duración de 15 días)

| Tarea | Inicio | Fin | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estimación Iteración 2 | 20/01 | 21/01 | 1 día | Centurión Valeria |
| Gestión de riesgos | 20/01 | 21/01 | 1 día | Guillermo Escalante |
| Terminar manual de instalación | 20/01 | 25/01 | 6 días | Guillermo Escalante |
| Manual de Usuario | 25/01 | 31/01 | 6 días | Agustina Maldonado |
| Implementación del Manual de usuario en el sistema Kairos | 01/02/2026 | 03/02/2026 | 2 días | Centurión Valeria |
| Revisión de la implementación del manual de usuario | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 2 días | Mendez Florencia, Maldonado Agustina |
| Ejecución casos prueba CU: 10 - 11 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 1 día | Mendez Florencia |
| Solicitud de reunión / Presentación de avance | a confirmar | a confirmar |  | Todos |
| Receso vacacional no laboral | 03/02/2026 | 12/03/2026 | 37 días | Todos |

# Recursos

Los recursos que se utilizarán para el desarrollo de esta iteración son:
Software:

- Herramientas Google (docs, hojas de cálculo)

- Canva

- Draw.io

- GitHub

- Git

- Inteligencia Artificial

- Visual Studio Code

- Angular

- Spring Boot

Hardware:

- 5 computadoras personales.

# Evaluación 03-02-2026

## Objetivos Alcanzados

## Objetivos No Alcanzados

## Elementos incluidos en la Línea Base

## Estadísticas del equipo

# Conclusión

## Estado del repositorio

El repositorio tiene un total de ___ archivos en todas las ramas. Además, tiene __ carpetas:

# Planificación Post Cursada - Iteración 3: 12/03/26 - 26/03/26 (duración de 14 días)

| Tarea | Inicio | Fin | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Correcciones en el manual de usuario dentro del sistema | 12/03/26 | 13/03/26 | 1 días | Centurión Valeria |
| Reunión para revisión de correcciones | a confirmar | a confirmar | - | Todos |
| Realización de correcciones sobre documentación entregable | a confirmar | a confirmar | - | Todos |
| Solicitud de reunión / Presentación de avance | a confirmar | a confirmar | - | Todos |
| Preparación de documentos para realizar el examen final | a confirmar | a confirmar | - | Todos |
| Reunión para decidir fecha de examen final (primer llamado, segundo llamado) | a confirmar | a confirmar | - | Todos |
| Fecha de presentación estimada en examen final de LDS | estimada (abril,mayo) | estimada (abril,mayo) | 1 día | Todos |

# Recursos

Los recursos que se utilizarán para el desarrollo de esta iteración son:
Software:

- Herramientas Google (docs, hojas de cálculo)

- Canva

- Draw.io

- GitHub

- Git

- Inteligencia Artificial

- Visual Studio Code

- Angular

- Spring Boot

Hardware:

- 5 computadoras personales.

# Evaluación ##-02-2026

## Objetivos Alcanzados

## Objetivos No Alcanzados

## Elementos incluidos en la Línea Base

## Estadísticas del equipo

# Conclusión

## Estado del repositorio

El repositorio tiene un total de ___ archivos en todas las ramas. Además, tiene __ carpetas:

# Anexo

## Gestión de riesgos