## Fase Construcción Iteración 3
Fase Construcción Iteración 3
Tarea | Categoría | Propietario | Estado | Fecha inicio plan | Fecha fin plan | Fecha inicio real | Fecha fin real | Fecha de Entrega | Tiempo registrado | Notas
Especificación CU22: Ver reporte | Diseño | Florencia Mendez | Completado |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 11/11/2025 | 0:43:22
Manual de instalación | Documentación | Florencia Mendez | En curso |  |  |  |  | 11/11/2025 | 1:10:33 | No planificado
Codificación CU18 - CU19 | Codificación | Guille Escalante | Completado | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-10 | 2025-11-11 |  | 28:12:42
Inicio manual de usuario | Documentación | Agustina Maldonado | Completado |  |  | 2025-11-11 |  |  | 1:05:00
Codificación CU22 | Codificación | Valeria Centurion | En curso | 2025-11-08 | 2025-11-11 | 2025-11-10 |  | 14/11/2025 | 18:22:00
Codificación CU 05 y 06 | Codificación | Gonzalo Ulloa | Completado |  |  | 2025-11-10 |  |  | 16:31:00
Codificación CU 03, 04, 17 y 23 | Codificación | Gonzalo Ulloa | Completado |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-16 |  | 27:30:00
Especificacion de CUs | Diseño | Florencia Mendez | Completado | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 11/11/2025 | 0:42:27
Especificacion de CUs | Diseño | Agustina Maldonado | Completado |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 01:25:00
Ejecución casos de prueba CU05 crear proyecto | Pruebas | Agustina Maldonado | Completado |  | 2025-11-18 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 18/11/25 | 03:25:00
Ejecución casos de prueba CU03 Asignar Rol | Pruebas | Agustina Maldonado | Completado |  | 2025-11-18 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 18/11/25 | 01:27:33
Ejecución casos de prueba CU04 Modificar perfil | Pruebas | Agustina Maldonado | Completado |  | 2025-11-18 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 18/11/25 | 00:54:57
Casos de prueba 3ra tanda | Pruebas | Florencia Mendez | Completado |  | 2025-11-18 | 2025-11-15 | 2025-11-18 | 18/11/2025 | 07:24:53
Revisión cp 18 | Validación y Verificación | Agustina Maldonado | Sin comenzar
Revisión cp 19 | Validación y Verificación | Agustina Maldonado | Sin comenzar
Revisión cp 22 | Validación y Verificación | Agustina Maldonado | Sin comenzar
Revisión cp 23 | Validación y Verificación | Agustina Maldonado | Sin comenzar
Revisión cp 06 | Validación y Verificación | Agustina Maldonado | Sin comenzar
Prototipo pdf exportar info grafico horas x iteracion | Diseño | Agustina Maldonado | Sin comenzar
Prototipo pdf exportar info grafico ejecuucion vs estimación | Diseño | Agustina Maldonado | Sin comenzar
Prototipo pdf exportar info grafico hotas x categoria | Diseño | Agustina Maldonado | Sin comenzar
Prototipo pdf exportar info grafico | Diseño | Agustina Maldonado | Sin comenzar
Prototipo pdf exportar info grafico general (todo) | Diseño | Agustina Maldonado | Sin comenzar
Prototipo pdf exportar info excel | Diseño | Agustina Maldonado | Sin comenzar
Cierre de iteracion | Documentación | Agustina Maldonado | En curso | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 18/11/25 | 00:35:00
Planificacion post cursada | Actividades Externas | Agustina Maldonado | Sin comenzar

## Fase Construcción Iteración 2
Fase Construcción Iteración 2
Tarea | Categoría | Propietario | Estado | Fecha inicio plan | Fecha fin plan | Fecha inicio real | Fecha fin real | Fecha de Entrega | Tiempo registrado | Notas
Priorización e Inicio Diseño 2º Tanda Casos de Uso | Documentación | Gonzalo Ulloa | Completado | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 31/10/2025 | 00:23:56
Revisión documento priorizacion CU2 | Validación y Verificación | Agustina Maldonado | Completado | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 31/10/2026 | 00:05:00
Ajustar documentos en la rama main | Actividades Externas | Agustina Maldonado | En curso | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-04 |  |  | 00:10:00
Especificación de CU13: Asignar dependencia / CU14: Modificar estado de tarea | Diseño | Agustina Maldonado | Completado | 2025-11-02 | 2025-11-04 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 4/11/2025 | 01:43:00
Revisión Especificación CU13 y CU14 | Validación y Verificación | Florencia Mendez | Completado | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 4/11/2025 | 00:05:54
Especificación de CU15: Visualizar Tarea / CU16: Comentar Tarea | Diseño | esstefaniamendez@gmail.com | Completado | 2025-11-02 | 2025-11-04 | 2025-10-30 | 2025-11-04 | 4/11/2025 | 03:44:13
Revisión de CU13 y CU14 | Validación y Verificación | esstefaniamendez@gmail.com | Completado | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04
Especificación de CU07: Crear Etapa | Diseño | Agustina Maldonado | Completado | 2025-11-02 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 04/11/25 | 01:03:18
Revisión Especificación CU07 crear etapa | Validación y Verificación | esstefaniamendez@gmail.com | Completado | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04
Especificación de CU08: Crear Iteración | Diseño | esstefaniamendez@gmail.com | Completado | 2025-11-02 | 2025-11-04 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 4/11/2025 | 0:34:21
Revisión Especificación CU08 crear etapa | Validación y Verificación | Agustina Maldonado | Completado | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04
Revisión Especificación CU15 y CU16 | Validación y Verificación | Agustina Maldonado | Completado | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 4/11/2025
Especificación de CU21: Registrar tiempo manual | Diseño | gonzalo.ulloa99@gmail.com | Completado | 2025-11-02 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 01:35:00
Revisión Especificación CU21 | Validación y Verificación | Agustina Maldonado | Completado | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 4/11/2025
Implementación CU13 Asignar dependencia | Codificación | guilleh114@gmail.com | Completado | 2025-11-03 | 2025-07-07 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 7/11/2025 | 4:35:32
Implementación CU14 Modificar estado tarea | Codificación | guilleh114@gmail.com | Completado | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 7/11/2025 | 3:29:53
Implementación CU15 visualizar tarea | Codificación | guilleh114@gmail.com | Completado | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 7/11/2025 | 4:38:17
Implementación CU16 comentar tarea | Codificación | guilleh114@gmail.com | Completado | 2025-07-05 | 2025-11-07 | 2011-07-05 | 2025-11-07 | 7/11/2025 | 7:00:23
Implementación CU21 registrar tiempo manual | Codificación | gonzalo.ulloa99@gmail.com | En curso | 2025-11-01 | 2025-11-06 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 7/11/2025 | 11:07:41
Implementación CU07 crear etapa | Codificación | centurionvaleria6@gmail.com | En curso | 2025-10-29 | 2025-10-07 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 7/10/2025 | 6:30:00 | no planificado
Implemntación CU08 crear iteracion | Codificación | centurionvaleria6@gmail.com | Completado | 2025-11-02 | 2025-10-07 | 2025-11-02 | 2025-11-06 | 7/10/2025 | 5:25:00 | no planificado
Definición casos de prueba para CU Gestionar tareas | Análisis |  | Completado | 2025-11-04 | 2025-11-06
Definición casos de prueba para los CU07 Crear etapa, CU08 Crear iteración | Análisis |  | Completado | 2025-11-04 | 2025-11-06
Definición casos de prueba para los CU21 Registrar tiempo manual | Análisis |  | Completado | 2025-11-04 | 2025-11-06
Ejecución de Casos de prueba de CU07: Crear Etapa / CU08: Crear Iteración | Pruebas | Agustina Maldonado | Completado | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 2025-11-05 | 2025-11-07 |  | 1:33:00
Revisión Casos de Prueba 07, 08 | Validación y Verificación |  | Completado | 2025-11-07 | 2025-11-07
Ejecución de Casos de prueba de CU13: Asignar dependencia / CU14: Modificar estado de tarea | Pruebas | Agustina Maldonado | Completado | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2:45:00
Revisión Casos de Prueba CU13, CU14 | Validación y Verificación | esstefaniamendez@gmail.com | Completado | 2025-11-07 | 2025-11-07
Ejecución de Casos de prueba de CU15: Visualizar Tarea / CU16: Comentar Tarea | Pruebas | esstefaniamendez@gmail.com | Completado | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2:47:33
Revisión Casos de Prueba CU15, CU16 | Validación y Verificación | Agustina Maldonado | Completado | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  |  |  | 00:10:00
Ejecución de Casos de prueba de CU21: Registrar tiempo manual | Pruebas | gonzalo.ulloa99@gmail.com | Completado | 2025-11-04 | 2025-11-07 |  |  |  | 01:00:00
Revisión Caso de Prueba CU21 | Validación y Verificación | guilleh114@gmail.com | Completado | 2025-11-07 | 2025-11-07
Cierre Fase Construcción Iteración 2 | Documentación | Agustina Maldonado | Completado | 2025-11-06 | 2025-11-07
Revisión Cierre de Fase | Validación y Verificación | guilleh114@gmail.com | Completado | 2025-11-07 | 2025-11-07
Plan de Iteración 3 Fase Construcción con Estimación y Gestión de Riesgos | Documentación | esstefaniamendez@gmail.com | Completado | 2025-11-06 | 2025-11-07
Revisión Plan de Iteración | Validación y Verificación | Agustina Maldonado | Completado | 2025-11-07 | 2025-11-07

## Hoja 4
Tarea | Categoría | Propietario | Estado | Fecha inicio plan | Fecha fin plan | Fecha inicio real | Fecha fin real
Priorización e Inicio Diseño 2º Tanda Casos de Uso | Documentación | Gonzalo Ulloa | Completado | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 2025-10-30
Revisión documento priorizacion CU2 | Validación y Verificación | Agustina Maldonado | Completado | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30
Ajustar documentos en la rama main | Actividades Externas | Agustina Maldonado | En curso | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-04
Especificación de CU13: Asignar dependencia / CU14: Modificar estado de tarea | Diseño | Agustina Maldonado | Completado | 2025-11-02 | 2025-11-04 | 2025-11-03 | 2025-11-04
Revisión Especificación CU13 y CU14 | Validación y Verificación | Florencia Mendez | Completado | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04
Especificación de CU15: Visualizar Tarea / CU16: Comentar Tarea | Diseño | esstefaniamendez@gmail.com | Completado | 2025-11-02 | 2025-11-04 | 2025-10-30 | 2025-11-04
Revisión de CU13 y CU14 | Validación y Verificación | esstefaniamendez@gmail.com | Completado | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04
Especificación de CU07: Crear Etapa | Diseño | Agustina Maldonado | Completado | 2025-11-02 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04
Revisión Especificación CU07 crear etapa | Validación y Verificación | esstefaniamendez@gmail.com | Completado | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04
Especificación de CU08: Crear Iteración | Diseño | esstefaniamendez@gmail.com | Completado | 2025-11-02 | 2025-11-04 | 2025-11-03 | 2025-11-04
Revisión Especificación CU08 crear etapa | Validación y Verificación | Agustina Maldonado | Completado | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04
Revisión Especificación CU15 y CU16 | Validación y Verificación | Agustina Maldonado | Completado | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04
Especificación de CU21: Registrar tiempo manual | Diseño | gonzalo.ulloa99@gmail.com | Completado | 2025-11-02 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04
Revisión Especificación CU21 | Validación y Verificación | Agustina Maldonado | Completado | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04
Implementación CU13 Asignar dependencia | Codificación | guilleh114@gmail.com | Completado | 2025-11-03 | 2025-07-07 | 2025-11-04 | 2025-11-04
Implementación CU14 Modificar estado tarea | Codificación | guilleh114@gmail.com | Completado | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 2025-11-05 | 2025-11-05
Implementación CU15 visualizar tarea | Codificación | guilleh114@gmail.com | Completado | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 2025-11-06
Implementación CU16 comentar tarea | Codificación | guilleh114@gmail.com | Completado | 2025-07-05 | 2025-11-07 | 2011-07-05 | 2025-11-07
Implementación CU21 registrar tiempo manual | Codificación | gonzalo.ulloa99@gmail.com | En curso | 2025-11-01 | 2025-11-06 | 2025-11-03 | 2025-11-06
Implementación CU07 crear etapa | Codificación | centurionvaleria6@gmail.com | En curso | 2025-10-29 | 2025-10-07 | 2025-11-02 | 2025-11-07
Implemntación CU08 crear iteracion | Codificación | centurionvaleria6@gmail.com | Completado | 2025-11-02 | 2025-10-07 | 2025-11-02 | 2025-11-06
Definición casos de prueba para CU Gestionar tareas | Análisis |  | Completado | 2025-11-04 | 2025-11-06
Definición casos de prueba para los CU07 Crear etapa, CU08 Crear iteración | Análisis |  | Completado | 2025-11-04 | 2025-11-06
Definición casos de prueba para los CU21 Registrar tiempo manual | Análisis |  | Completado | 2025-11-04 | 2025-11-06
Ejecución de Casos de prueba de CU07: Crear Etapa / CU08: Crear Iteración | Pruebas | Agustina Maldonado | Completado | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 2025-11-05 | 2025-11-07
Revisión Casos de Prueba 07, 08 | Validación y Verificación |  | Completado | 2025-11-07 | 2025-11-07
Ejecución de Casos de prueba de CU13: Asignar dependencia / CU14: Modificar estado de tarea | Pruebas | Agustina Maldonado | Completado | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07
Revisión Casos de Prueba CU13, CU14 | Validación y Verificación | esstefaniamendez@gmail.com | Completado | 2025-11-07 | 2025-11-07
Ejecución de Casos de prueba de CU15: Visualizar Tarea / CU16: Comentar Tarea | Pruebas | esstefaniamendez@gmail.com | Completado | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07
Revisión Casos de Prueba CU15, CU16 | Validación y Verificación | Agustina Maldonado | Completado | 2025-11-07 | 2025-11-07
Ejecución de Casos de prueba de CU21: Registrar tiempo manual | Pruebas | gonzalo.ulloa99@gmail.com | Completado | 2025-11-04 | 2025-11-07
Revisión Caso de Prueba CU21 | Validación y Verificación | guilleh114@gmail.com | Completado | 2025-11-07 | 2025-11-07
Cierre Fase Construcción Iteración 2 | Documentación | Agustina Maldonado | Completado | 2025-11-06 | 2025-11-07
Revisión Cierre de Fase | Validación y Verificación | guilleh114@gmail.com | Completado | 2025-11-07 | 2025-11-07
Plan de Iteración 3 Fase Construcción con Estimación y Gestión de Riesgos | Documentación | esstefaniamendez@gmail.com | Completado | 2025-11-06 | 2025-11-07
Revisión Plan de Iteración | Validación y Verificación | Agustina Maldonado | Completado | 2025-11-07 | 2025-11-07
tareas registradas |  |  |  | 23
fecha respetada |  |  |  | 7
fecha no respetada |  |  |  | 16

## Fase Construcción Iteración 1
Fase Construcción Iteración 1
Tarea | Categoría | Propietario | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Fecha de Entrega | Producto final | Tiempo registrado | Columna 1
Modelo Arquitectónico | Documentación | Gonzalo Ulloa | Completado | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 14/10/25 |  | 4:35:00
Riesgos | Análisis | Gonzalo Ulloa | En curso | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  |  | 1:08:00
Prototipo Final | Diseño | guilleh114@gmail.com | Completado | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 14/10/2025 |  | 12:00:00
Modelo Arquitectónico | Documentación | Florencia Mendez | Completado | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 14/10/2025 |  | 0:49:15
Modelo Arquitectónico | Documentación | agus0.0maldonado@gmail.com | Completado | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 14/10/2025 |  | 0:43:27
Modelo Arquitectónico | Documentación | Valeria Centurion | Completado | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 14/10/2025 |  | 1:30:00
Revisión de Modelo Arquitectónico | Validación y Verificación | Agustina Maldonado | Sin comenzar | 2025-10-11 | 2025-10-14
Revisión de Modelo de Diseño (Clases y Componentes) | Validación y Verificación |  | Sin comenzar | 2025-10-16 | 2025-10-17
Modelo de Diseño (Clases y Componentes) | Diseño | Agustina Maldonado | Completado | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 17/10/25 |  | 07:23:00
Modelo de Diseño (Clases y Componentes) | Diseño | Gonzalo Ulloa | Completado | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 17/10/25 |  | 05:47:00
Definir 1° tanda de Casos de Uso que se van a priorizar | Análisis |  | Completado | 2025-10-18 | 2025-10-20
Priorización e Inicio del Diseño – 1° tanda Casos de Uso | Análisis | Gonzalo Ulloa | Completado | 2025-10-18 | 2025-10-21 |  | Priorización e Inicio Diseño 1º Tanda Casos de Uso - Kairos - NexTech | 05:35:00
Especificación de CU 12 | Diseño | Agustina Maldonado | Completado | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 24/10/25 |  | 01:21:00
Revisión de Especificación de CU 09 y 20 | Validación y Verificación | Agustina Maldonado | Completado | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  |  | 00:20:34
Implementación del Modelo de Datos | Análisis |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-24
Revisión de Casos de Prueba asociados a la 1° tanda de Casos de Uso a implementar | Validación y Verificación | guilleh114@gmail.com | Completado | 2025-10-27 | 2025-10-28
Mejora dashboard prototipo | Diseño | Guille Escalante | Completado | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  |  | 2:32:47 | fuera de planificación
Estimación | Análisis | Valeria Centurion | Completado | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 14/10/2025 |  | 0:30:00
Diagrama de Componentes | Diseño | Valeria Centurion | Completado | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 17/10/2025 | Diagrama de Componentes - Kairos - NexTech.drawio .png | 0:45:00
Modificación de excel para gráfico de registro de tiempos | Actividades Externas | Florencia Mendez | Completado | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 21/10/2025 |  | 4:40:00 | Fuera de planificación
Creación y modificación de gráficos obligatorios | Actividades Externas | Florencia Mendez | Completado | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 17/10/2025 |  | 1:00:00 | Fuera de planificación
Reunión 24/10 | Actividades Externas | Gonzalo Ulloa | Completado | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  |  | 2:35:00
Reunión 24/10 | Actividades Externas | agus0.0maldonado@gmail.com | Completado | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  |  | 2:35:00
Reunión 24/10 | Actividades Externas | esstefaniamendez@gmail.com | Completado | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  |  | 2:35:00
Reunión 24/10 | Actividades Externas | guilleh114@gmail.com | Completado | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  |  | 2:35:00
Especificación de Caso de Uso 20 | Documentación | Gonzalo Ulloa | Completado | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  |  | 2:23:00
Especifcación de Caso de Uso 09 | Documentación | Florencia Mendez | Completado | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 24/10/2025 |  | 1:46:06
Riesgos 24/10 | Análisis | Gonzalo Ulloa | Completado | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  |  | 1:27:40
Caso de prueba 12 estimar tarea | Documentación | Agustina Maldonado | En curso | 2025-10-25 |  | 28/10/25 |  | 00:10:05
CU20: Registrar tiempo por cronometro | Codificación | Gonzalo Ulloa | Completado | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  |  | 01:05:00
CU20: Registrar tiempo por cronometro | Codificación | Gonzalo Ulloa | Completado | 2025-10-25 | 2025-10-25 |  |  | 05:24:00
CU20: Registrar tiempo por cronometro | Codificación | Gonzalo Ulloa | Completado | 2025-10-26 | 2025-10-26 |  |  | 06:13:00
CU20: Registrar tiempo por cronometro | Codificación | Valeria Centurion | Completado | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  |  | 2:38:00
Casos de prueba CU09,CU12,CU20 | Pruebas | Agustina Maldonado | Completado | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 28/10/2025 |  | 03:15:00
Casos de prueba CU09,CU12,CU20 | Pruebas | Florencia Mendez | Completado | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 28/10/2025 |  | 4:30:09
Revisión casos de prueba | Validación y Verificación | Agustina Maldonado | Completado | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 28/10/2025 |  | 00:21:53
CU09: Crear tarea, CU12: Estimas tarea | Codificación | Guille Escalante | Completado | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 28/10/2025 |  | 15:13:52
Ejecución de Casos de prueba 1° Tanda | Pruebas | Florencia Mendez | Completado | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 28/10/2025 |  | 2:05:00
Estimacion ajustes | Documentación | Valeria Centurion | Completado | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 28/10/2025 |  | 1:34:00
Cierre iteraciín | Documentación | Agustina Maldonado | Completado | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 28/10/2025 |  | 00:40:00

## Fase Elaboración Iteración 2
Fase Elaboración Iteración 2
Tarea | Categoría | Propietario | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Fecha de Entrega | Producto final | Tiempo registrado
Identificación y evaluación de riesgos | Análisis | Guille Escalante | Completado | 2025-09-23 | 2025-09-23 | - |  | 1:23:00
Redefinición de Métricas | Análisis | Agustina Maldonado | Completado | 2025-09-23 | 2025-09-24 | - |  | 01:40:00
Redefinición de casos de uso | Documentación | gonzalo.ulloa99@gmail.com | Completado | 2025-09-23 | 2025-09-24 | - |  | 01:00:00
Modelo de Casos de Uso | Documentación | esstefaniamendez@gmail.com | Completado | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 26/9/2025 |  | 02:14:00
Modelo de Casos de Uso | Documentación | Valeria Centurion | Completado | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 26/9/2025 |  | 02:00:00
Estudio y análisis de Toggl Track API | Capacitación | gonzalo.ulloa99@gmail.com | Completado | 2025-09-26 | 2025-09-27 | - |  | 00:48:00
Revisión de Modelo de Casos de Uso | Validación y Verificación | Agustina Maldonado | Completado | 2025-09-26 | 2025-09-26 | - |  | 00:20:00
Estimación Fase Elaboración Iteración 2 | Análisis | Valeria Centurion | Completado | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 01/10/25 |  | 3:00:00
Estimación Fase Elaboración Iteración 2 | Análisis | Valeria Centurion | Completado | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 01/10/25 |  | 1:30:00
Estimación Fase Elaboración Iteración 2 | Análisis | Valeria Centurion | Completado | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 01/10/25 |  | 2:00:00
Revisión de Estimación Fase Elaboración Iteración 2 | Validación y Verificación |  | Sin comenzar | 2025-09-29 | 2025-09-30 | - |  | -
Presentación 26/09 | Actividades Externas |  | Completado | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 26/9/2025 |  | -
Primer Prototipo Funcional | Diseño | Agustina Maldonado | Completado | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 30/9/2025 |  | 13:32:00
Primer Prototipo Funcional | Diseño | Florencia Mendez | Completado | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 30/9/2025 |  | 2:45:48
Primer Prototipo Funcional | Diseño | Gonzalo Ulloa | Completado | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 30/9/2025 |  | 4:40:00
Presentación 30/09 | Actividades Externas |  | Bloqueado | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 30/9/2025 |  | -
Evaluación de retroalimentación de prototipo | Actividades Externas |  | Sin comenzar | 2025-09-30 | 2025-09-01 | - |  | -
Capacitación sobre el uso de lenguajes, tecnologías y herramientas a implementar. (Angular) | Capacitación | Valeria Centurion | Completado | 2025-10-01 | 2025-10-01 | - |  | 1:30:00
Capacitación sobre el uso de lenguajes, tecnologías y herramientas a implementar. (Angular) | Capacitación | Valeria Centurion | En curso | 2025-10-04 | 2025-10-04 | - |  | 3:00:00
Realización de excel de registro de tiempos y gráficos | Actividades Externas | Florencia Mendez | Completado | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 3/10/2025 |  | 5:40:29
Modelo De Datos (BD) | Diseño | Valeria Centurion | Completado | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 3/10/2025 |  | 4:00:00
Aprobación Prototipo Funcional | Otros |  | Completado | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 3/10/2025
Plan de Pruebas | Validación y Verificación | Florencia Mendez | Completado | 2025-09-23 | 2025-10-07 | 7/10/2025 |  | 2:33:14
Inicio Modelo de Diseño | Diseño | agus0.0maldonado@gmail.com | Completado | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 7/10/2025 |  | 04:13:54
Capacitación sobre el uso de lenguajes, tecnologías y herramientas a implementar. | Capacitación |  | Sin comenzar | 2025-10-04 | 2025-10-04 | -
Pruebas UARGFlow | Validación y Verificación |  | Sin comenzar | 2025-10-04 | 2025-10-04 | -
Implementación UARGFlow Funcional | Codificación | Valeria Centurion | En curso | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 10/10/2025 |  | 9:33:00
Implementación UARGFlow Funcional | Codificación | Gonzalo Ulloa | En curso | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 10/10/2025 |  | 8:30:00
Implementación UARGFlow Funcional | Codificación | Valeria Centurion | En curso | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 10/10/2025 |  | 3:00:00
Implementación UARGFlow Funcional (Video) | Documentación | Gonzalo Ulloa | Completado | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  |  | 0:05:00
Cierre Fase Elaboración - Iteración 2 | Documentación | Agustina Maldonado | En curso | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 10/10/2025 |  | 00:32:00
Plan de Iteración Fase Construcción Iteración 1 | Documentación | Florencia Mendez | Completado | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 10/10/2025 |  | 1:38:47
Modelo de Datos (BD) | Diseño | Guille Escalante | Completado | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 3/10/2025 |  | 7:52:25
Revisión Técnica Formal: Plan de Pruebas | Validación y Verificación | Gonzalo Ulloa | En curso | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  |  | 3:15:00
Plan de pruebas | Validación y Verificación |  | Completado | 2025-10-06 | 2026-10-06 | 7/10/2025 |  | 1:34:00
Modelo Arquitectónico | Documentación | Gonzalo Ulloa | Completado | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 14/10/25 |  | 4:35:00
Riesgos | Análisis | Gonzalo Ulloa | En curso | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  |  | 1:08:00
Prototipo Final | Diseño | guilleh114@gmail.com | Completado | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 14/10/2025 |  | 12:00:00
Modelo Arquitectónico | Documentación | Florencia Mendez | Completado | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 14/10/2025 |  | 0:49:15
Modelo Arquitectónico | Documentación | agus0.0maldonado@gmail.com | Completado | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 14/10/2025 |  | 0:43:27
Modelo Arquitectónico | Documentación | Valeria Centurion | Completado | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 14/10/2025 |  | 1:30:00
Aplicando angular al CU 01 | Codificación | Valeria Centurion | En curso | 2025-10-18 | 2025-10-18 |  |  | 6:37:00