## Total
Semana | Análisis | Diseño | Codificación | Validación y Verificación | Documentación | Actividades Externas | Total x iteración | Etapa
1 | 10:49 | 0:00 | 0:50 | 0:00 | 3:19 | 2:00 | 16:59 | Inicio
2 | 9:17 | 0:00 | 6:18 | 0:35 | 0:38 | 6:00 | 22:48 | Elaboración-Iteración 1
3 | 11:43 | 0:00 | 4:36 | 0:00 | 5:15 | 10:00 | 31:34
4 | 15:05 | 0:35 | 2:13 | 4:16 | 4:02 | 14:00 | 40:12
5 | 14:47 | 37:30 |  | 0:20 |  | 24:15 | 76:53 | Elaboración-Iteración 2
6 | 2:00 | 4:14 | 21:03 | 7:22 | 0:05 | 4:30 | 39:14 | Elaboración-Iteración 2
7 | 1:08 | 15:03 |  |  | 6:46 |  | 22:56
8 | 1:38 | 18:45 |  |  | 5:20 | 2:50 | 28:33 | Construcción-Iteración 1
Total | 66:28 | 76:08 | 35:00 | 12:33 | 25:25 | 63:35 | 279:09

## Registro
| Análisis | Diseño | Codificación | Validación y Verificación | Documentación | Actividades Externas
Semana 1
| 1:23 |  |  |  | 1:51
| 0:00 |  |  |  | 1:28
1:02
0:04
1:35
1:34
1:55
0:28
0:57
0:41
0:19
0:51
Total | 10:49 |  |  |  | 3:19
Semana 2
| 0:55 |  | 1:56 | 0:06
| 0:32 |  | 4:22 | 0:05 | 0:25 | 0:45
| 0:24 |  |  | 0:24 | 0:13 | 0:00
| 0:27 |  |  |  |  | 0:27
| 1:47 |  |  |  |  | 0:59
1:09
0:50
0:12
0:15
0:19
0:28
0:13
1:00
0:02
0:00
0:00
0:01
0:33
0:10
Total | 9:17 |  | 6:18 | 0:35 | 0:38 | 2:12
Semana 3
| 0:59 |  | 4:36 |  | 1:23 | 0:24
| 0:59 |  |  |  | 0:28 | 2:37
| 0:49 |  |  |  | 0:22 | 0:52
| 0:43 |  |  |  | 0:07
| 0:11 |  |  |  | 0:00
| 0:26 |  |  |  | 0:07
| 0:00 |  |  |  | 0:17
| 0:00 |  |  |  | 0:42
| 0:16 |  |  |  | 0:40
| 0:28 |  |  |  | 0:24
| 0:38 |  |  |  | 0:45
1:05
3:15
0:45
0:40
0:00
0:27
Total | 11:43 |  | 4:36
Semana 4
| 0:04 | 0:35 | 2:13 | 3:51 | 2:49
| 4:01 |  |  | 0:26 | 1:13
0:25
0:20
1:30
2:27
0:33
0:01
0:16
0:29
2:35
0:59
1:26
Total
Semana 5
| 1:00 | 2:46 |  | 0:20 |  | 0:35
| 2:00 | 13:32 |  |  |  | 23:40
| 3:00 | 4:00 |  |  |  | 1:30:00
| 1:40 | 4:40
2:14
| 1:30 | 7:52
1:23
2:00
Total | 14:47 | 32:50 |  | 0:20 |  | 24:15
Semana 6
| 2:00 | 4:14 | 9:33 | 2:33 | 0:05 | 3:00
|  |  | 8:30 | 3:15 |  | 1:30
|  |  | 3:00 | 1:34
Total | 2:00 | 4:14 | 21:03 | 7:22 | 0:05 | 4:30
Semana 7
|  | 12:00 |  |  | 0:32
| 1:08 | 0:49 |  |  | 1:39
|  | 0:43 |  |  | 4:35
1:30
Total | 1:08 | 15:03 |  |  | 6:46
Semana 8
| 1:08 | 0:49 |  |  | 4:35 | 1:50
| 0:30 | 0:43 |  |  | 0:45 | 1:00
1:30
7:23
5:47
2:33
Total | 1:38 | 18:45 |  |  | 5:20 | 2:50

## Semanas
Semana | Fecha de inicio | Fecha de fin
1 | 2025-08-26 | 2025-09-02
2 | 2025-09-02 | 2025-09-09
3 | 2025-09-09 | 2025-09-16
4 | 2025-09-16 | 2025-09-23
5 | 2025-09-23 | 2025-09-30
6 | 2025-09-30 | 2025-10-07
7 | 2025-10-07 | 2025-10-14
8 | 2025-10-14 | 2025-10-21
9 | 2025-10-21 | 2025-10-28
10 | 2025-10-28 | 2025-11-04